## Hoja_de_Control
<LOGO> |  | Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos y financieros en Impresos Trujillo E.I.R.L. |  |  | Ingeniería de Sistemas Computacionales — Capstone (Grupo 2)
Plan de Pruebas Unitarias (PPU) — Sprint 5
HOJA DE CONTROL
| Organismo | Universidad Privada del Norte (UPN) / Impresos Trujillo E.I.R.L.
| Proyecto | Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos y financieros en Impresos Trujillo E.I.R.L.
| Entregable | Plan de Pruebas Unitarias (PPU) — Sprint 5 / Semana 08
| Autor | Gerardo Erick Plasencia Torres, Jose Diego Rodríguez Vásquez, Jose Estibb Anhuaman Delgado
| Versión / Edición | 0100 |  | Fecha Versión | 16/10/2026
| Aprobado Por | Marcell Magaly Vásquez Loje (PO) & Ángel Almilcar Rodríguez Vásquez (Jefe Taller) |  | Fecha Aprobación | 16/10/2026
|  |  |  | Nº Total de Páginas | 7
| REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
| Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
| 0100 | Elaboración y ejecución del Plan de Pruebas Unitarias (PPU) con 5 casos críticos (CA01 a CA05) y 30 intentos de prueba de estrés respaldados por suite de 257 tests automatizados en pytest. | Gerardo Plasencia Torres |  | 16/10/2026
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Marcell Magaly Vásquez Loje — Gerente de Administración / Product Owner
Ángel Almilcar Rodríguez Vásquez — Gerente Operativo / Jefe de Taller
Ing. José Alberto Gómez Ávila — Docente Asesor / Cátedra Capstone UPN

## Pruebas_Unitarias
<LOGO> | Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos y financieros en Impresos Trujillo E.I.R.L.
Plan de Pruebas Unitarias (PPU) — Sprint 5 / Semana 08
Nota : Para cada caso de prueba se debe mostrar la siguiente información: - Número del caso de prueba: Número secuencia que hace referencia a los casos de pruebas definidos. - Componente al que hace referencia cada caso de prueba - Prerrequisitos que se deben cumplir para realizar cada caso de prueba - Descripción de cada una de las acciones a comprobar - Los datos que se utilizarán de entrada - La salida que se espera de ejectura cada paso - Las columnas sombreadas, correspondientes a 'Resultados' se rellenarán una vez ejecutadas las pruebas, obteniendo así el Informe de Resultado de Pruebas Unitarias
Número del Caso de Prueba |  | Componente | Descripción de lo que se Probará | Prerrequisitos
CA01 |  | login() | Verificar autenticación segura de usuarios, control de contraseñas erróneas, bloqueo de inyecciones SQL/XSS, expiración de tokens JWT y rechazo de payloads desbordados. | Servicio FastAPI activo, base de datos PostgreSQL con tabla usuarios poblada y credenciales hash bcrypt.
CA02 |  | crear_orden() | Validar registro de órdenes de trabajo, cálculo automático de cotización, reserva inmediata de stock de bobinas y regla del adelanto mínimo (50%). | Cliente registrado o corporativo, materiales en inventario con metraje disponible, caja abierta.
CA03 |  | registrar_pago() | Comprobar registro de pagos parciales/totales, candado contra sobrepagos, validación de comprobante Yape/Plin y actualización de saldos. | Orden en estado PENDIENTE o EN_DISENO, sesión de caja activa.
CA04 |  | actualizar_stock_material() | Verificar descuento de metraje cuadrado de rollos, impedimento de saldos negativos, cálculo de mermas técnicas y reajuste automático por edición. | Catálogo de materiales configurado, metraje positivo registrado en orden.
CA05 |  | cerrar_caja() | Comprobar liquidación de arqueo diario por cajero, auditoría de discrepancias (sobrante/faltante), candado contra doble cierre y bloqueo de nuevas ventas. | Sesión de caja abierta en la jornada con movimientos de cobro registrados.
CA01 |  | Componente: login()
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Autenticación exitosa con credenciales válidas de usuario administrador. | Automático | username="admin@impresostrujillo.pe", password="Admin123*" | HTTP 200 OK (access_token JWT, token_type="bearer", exp=480m) | OK | Generó token JWT firmado criptográficamente con algoritmo HS256 y claims de rol ADMIN.
2 | Intento de autenticación con contraseña incorrecta (prueba de aprieto). | Automático | username="admin@impresostrujillo.pe", password="ClaveErronea2026!" | HTTP 401 Unauthorized (detail="Credenciales de acceso incorrectas") | OK | Rechazó la autenticación; verificación bcrypt comparó hashes sin filtrar detalles de usuario.
3 | Intento de acceso con usuario inexistente en la base de datos. | Automático | username="hacker_inexistente@externo.com", password="Pass123456" | HTTP 401 Unauthorized (detail="Credenciales de acceso incorrectas") | OK | Respuesta opaca idéntica a clave incorrecta para mitigar enumeración de cuentas.
4 | Inyección SQL en campo username para intentar bypass de autenticación. | Automático | username="admin' OR '1'='1' --", password="any" | HTTP 422 Unprocessable Entity (error de validación de formato EmailStr) | OK | Pydantic interceptó la cadena maliciosa antes de consultar el motor ORM parametrizado.
5 | Envío de campos obligatorios vacíos o nulos en payload de login. | Automático | username="", password="" | HTTP 422 Unprocessable Entity (detail="Field required") | OK | Esquema de entrada rechazó los campos vacíos impidiendo consumo innecesario de CPU en bcrypt.
6 | Payload desbordado con padding excesivo (> 10,000 car.) para saturar bcrypt. | Automático | username="admin@impresostrujillo.pe", password="A"*12000 | HTTP 422 Unprocessable Entity (detail="Longitud máxima de campo excedida (128 car.)") | OK | Límite de longitud máxima en esquema previno ataques de denegación de servicio (DoS) por hashing.
CA02 |  | Componente: crear_orden()
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Registro estándar de orden con cliente válido y adelanto reglamentario del 50%. | Automático | cliente_id=101, linea="GIGANTOGRAFIA", material_id=2 (Lona 13oz), 6m², total=120.00, adelanto=60.00 | HTTP 201 Created (orden_id=225, estado="PENDIENTE", saldo=60.00, reserva stock 6m²) | OK | Creó orden correctamente y reservó el metraje en inventario dentro de la misma transacción ACID.
2 | Intento de creación de orden sin adelanto mínimo para cliente minorista. | Automático | cliente_id=102, linea="IMPRENTA", total=250.00, adelanto=0.00, es_corporativo=False | HTTP 400 Bad Request (detail="Se requiere un adelanto mínimo del 50% (S/ 125.00)") | OK | Regla de negocio del taller impidió la creación de orden sin pago inicial, protegiendo liquidez.
3 | Intento de ingresar montos monetarios negativos en el total o adelanto. | Automático | cliente_id=101, total=-80.00, adelanto=-40.00 | HTTP 422 Unprocessable Entity (detail="El total debe ser estrictamente mayor a cero") | OK | Validador numérico de Pydantic (gt=0) bloqueó la inserción de importes negativos.
4 | Pedido de producción con metraje superior al stock remanente en taller. | Automático | material_id=2, cantidad_m2=450.0 (Stock físico disponible: 35.0 m²) | HTTP 400 Bad Request (detail="Stock insuficiente de Lona 13oz. Disp: 35.0m², Sol: 450.0m²") | OK | Disparó excepción de inventario e hizo rollback inmediato de la transacción relacional.
5 | Registro de orden vinculada a un cliente inexistente (ID huérfano). | Automático | cliente_id=999999, total=100.00, adelanto=50.00 | HTTP 404 Not Found (detail="Cliente con ID 999999 no existe en el sistema") | OK | Integridad referencial validada en capa de servicios antes de emitir la orden de trabajo.
6 | Inyección de código malicioso XSS en observaciones técnicas de diseño. | Automático | observaciones="<script>document.location='http://malicioso.com'</script>" | HTTP 201 Created (texto sanitizado en BD: &lt;script&gt;...) | OK | Función de escape HTML neutralizó el script previniendo vulnerabilidades XSS en la interfaz web.
CA03 |  | Componente: registrar_pago()
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Registro de amortización parcial mediante Yape con número de operación. | Automático | orden_id=200, monto=40.00 (Saldo pendiente S/ 70.00), medio="YAPE", nro_op="YAP-88319" | HTTP 201 Created (nuevo_saldo=30.00, estado_pago="PARCIAL", recibo emitido) | OK | Registró el cobro, actualizó el saldo deudor y vinculó el movimiento al usuario en turno.
2 | Intento de cobro con monto superior al saldo pendiente de la orden (sobrepago). | Automático | orden_id=200, monto=95.00 (Saldo pendiente real: S/ 30.00) | HTTP 400 Bad Request (detail="El monto ingresado (S/ 95) excede el saldo pendiente (S/ 30)") | OK | Candado financiero de cobro impidió discrepancias contables y generación de saldos ficticios.
3 | Intento de registrar un pago con importe negativo o igual a cero. | Automático | orden_id=200, monto=-25.00, medio_pago="EFECTIVO" | HTTP 422 Unprocessable Entity (detail="El monto del pago debe ser mayor que cero") | OK | Pydantic validó restricción gt=0 en el esquema de request rechazando el pago.
4 | Registro de pago asociado a una orden en estado anulada o cancelada. | Automático | orden_id=185 (estado CANCELADA), monto=50.00 | HTTP 400 Bad Request (detail="No se pueden registrar pagos en orden cancelada") | OK | Máquina de estados bloqueó transacciones financieras sobre contratos rescindidos.
5 | Envío de número de operación bancaria duplicado en el mismo día. | Automático | medio_pago="PLIN", nro_operacion="PLN-44210" (ya registrado hoy) | HTTP 409 Conflict (detail="El número de comprobante ya fue registrado para hoy") | OK | Restricción de unicidad en base de datos previno duplicación de ingresos digitales.
6 | Registro de pago digital sin especificar número de operación bancaria. | Automático | medio_pago="TRANSFERENCIA", nro_operacion="" | HTTP 422 Unprocessable Entity (detail="Nro de operación obligatorio para pagos digitales") | OK | Regla condicional cruzada exigió código de trazabilidad bancaria para medios no presenciales.
CA04 |  | Componente: actualizar_stock_material()
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Descuento de metraje por consumo directo de orden finalizada en taller. | Automático | material_id=1 (Vinil Gloss), cantidad=15.0 m², motivo="CONSUMO_ORDEN" | HTTP 200 OK (stock_anterior=85.0, stock_nuevo=70.0, kárdex generado) | OK | Descontó inventario físico y persistió movimiento con responsable y timestamp.
2 | Intento de ajuste manual que provocaría saldo negativo en almacén. | Automático | material_id=3 (Lona Backlight), delta=-60.0 (Stock actual: 40.0 m²) | HTTP 400 Bad Request (detail="La operación generaría stock negativo (-20 m²)") | OK | Check constraint en base de datos (stock >= 0) y validación de servicio impidieron saldo rojo.
3 | Imputación de merma técnica ocurrida durante calibración de cabezales en plotter. | Automático | material_id=2, cantidad=1.8 m², tipo="MERMA_CALIBRACION" | HTTP 200 OK (descuento 1.8 m², indicador de merma registrado para BI) | OK | Registró desperdicio técnico asignándolo al centro de costos de gigantografía para BI.
4 | Actualización de stock sobre un código de material inexistente en catálogo. | Automático | material_id=9999, cantidad=10.0 | HTTP 404 Not Found (detail="Material no catalogado en base de datos") | OK | No afectó ningún registro y emitió error 404 limpio sin caídas de servidor.
5 | Envío de valores de texto no numéricos en parámetro de metraje o stock. | Automático | material_id=1, cantidad="quince_metros" | HTTP 422 Unprocessable Entity (detail="Input should be a valid number") | OK | Coerción estricta de FastAPI/Pydantic bloqueó la solicitud antes de entrar a la base de datos.
6 | Cancelación de orden de trabajo con restitución automática de insumos reservados. | Automático | orden_id=210 (consumía 8.5 m²), accion="CANCELAR_ORDEN" | HTTP 200 OK (stock_restablecido=8.5 m², estado reserva revertido) | OK | Garantizó que materiales de trabajos cancelados vuelvan al stock disponible sin descalce manual.
CA05 |  | Componente: cerrar_caja()
Nº | Descripción | Método | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | Observaciones
1 | Cierre de turno exitoso con coincidencia exacta entre sistema y efectivo físico. | Automático | monto_declarado_efectivo=450.00 (Sistema reportó S/ 450.00) | HTTP 200 OK (caja_id=12, estado="CERRADA", discrepancia=0.00, candado activo) | OK | Cuadre perfecto sin observaciones; generó resumen financiero discriminado por medio de pago.
2 | Cierre con discrepancia física (faltante de caja) con justificación obligatoria. | Automático | monto_declarado_efectivo=430.00 (Sistema calculó S/ 450.00), motivo="Vuelto erróneo" | HTTP 200 OK (estado="CERRADA_OBSERVADA", diferencia=-20.00, alerta auditoría) | OK | El sistema registró el faltante y generó registro de auditoría sin frenar el cierre contable.
3 | Intento de cerrar una sesión de caja ya liquidada previamente (doble cierre). | Automático | caja_id=12 (ya en estado CERRADA), monto_declarado=450.00 | HTTP 400 Bad Request (detail="La sesión de caja ya se encuentra CERRADA") | OK | Candado de sesión impidió sobreescritura de liquidaciones contables ya emitidas.
4 | Intento de cerrar sesión de caja de otro usuario sin rol de administrador. | Automático | usuario_id=3 (Operario), intenta cerrar caja de usuario_id=2 (Cajero) | HTTP 403 Forbidden (detail="No tiene permisos para cerrar caja de terceros") | OK | Control de acceso RBAC garantizó que cada cajero sea responsable de su propio arqueo.
5 | Intento de registrar cobros u órdenes después de que la caja ha sido cerrada. | Automático | Intenta registrar pago en orden 220 después del cierre de caja del turno | HTTP 400 Bad Request (detail="No existe sesión de caja abierta para cobros") | OK | Candado digital estricto obliga a abrir formalmente una nueva sesión de caja antes de cobrar.
6 | Ingreso de monto físico negativo en el arqueo de cierre de caja. | Automático | monto_declarado_efectivo=-50.00 | HTTP 422 Unprocessable Entity (detail="Monto declarado debe ser mayor o igual a cero") | OK | Esquema de request rechazó importes negativos de efectivo en arqueo.