INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

SISTEMA WEB TRANSACCIONAL CON CONTROL DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN EN LÍNEA PARA LA OPTIMIZACIÓN OPERATIVA EN LA EMPRESA IMPRESOS TRUJILLO E.I.R.L.

## Registro de Revisión

| Versión | Fecha | Modificaciones / Descripción | Responsables / Cargos Formales |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/09/2026 | Emisión formal del Informe de Estado del Proyecto al cierre de la Semana 5 (Sprint 2): consolidación del primer incremento de software funcional (catálogo de insumos, tracking de bobinas UV DTF y planchas MDF, ventas express, arqueo de caja con candado digital y pipeline CI/CD automatizado), sinceramiento de indicadores EVM, y articulación con el Acta de Aceptación de Entregables formal suscrita con la gerencia. | Gerardo Plasencia Torres (Líder / DevOps) Jose Estibb Anhuaman Delgado (Frontend Lead) Jose Diego Rodríguez Vásquez (Backend Lead) |
| 1.1 | 26/09/2026 | Revisión y validación de entregables funcionales en taller gráfico con el cliente y suscripción del Acta de Aceptación de Entregables formal. | Angel Almilcar Rodríguez Vásquez (Jefe de Taller / Gerente Operativo) Marcell Pamela Vásquez Rodríguez (Jefa de Administración / Product Owner) |
| 2.0 | 02/10/2026 | Subsanación de observaciones docentes de Clase 6: incorporación de la totalidad de actividades de la EDT de principio a fin en el Anexo 1 (Tabla 2) y formalización de cargos institucionales de stakeholders. | Ing. José Alberto Gómez Ávila (Docente Asesor / Cátedra Capstone UPN) |
| 3.0 | 03/10/2026 | Emisión formal de seguimiento de avance al 03/10/2026 (Período 28/09/2026 al 03/10/2026): digitalización y depuración de dataset histórico a partir de boletas físicas de la empresa para módulos BI e IA, ejecución de 375 pruebas unitarias automatizadas y cierre formal de precisiones de cátedra. | Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder / Full Stack) Jose Diego Rodríguez Vásquez (Backend / IA) Jose Estibb Anhuaman Delgado (Frontend / UX) Docente Asesor (Cátedra Capstone UPN) |

Tabla de contenido

1.	Resumen del Estado del Proyecto	3

2.	Trabajo planificado para la siguiente semana	4

3.	Mejoras o cambios pendientes	4

4.	Hitos y entregables del proyecto:	4

5.	Indicadores Clave de Desempeño (KPI's)	4

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web transaccional a medida para la empresa gráfica Impresos Trujillo E.I.R.L. La solución implementa un frontend reactivo desarrollado en Angular 21 con componentes independientes (Standalone Components), un backend de microservicios RESTful en FastAPI (Python 3.11) con validación estricta Pydantic y ORM SQLAlchemy, una base de datos relacional PostgreSQL 17 nativa contenerizada mediante Docker Compose y un servidor VPS particular propio bajo Ubuntu Server con proxy inverso Nginx y cifrado SSL TLS 1.3 (https://imprenta.darknezz.dev). El sistema automatiza el cálculo de cotizaciones express de gran formato, gestiona el inventario y mermas en bobinas continuas (UV DTF Film, lona vinílica y vinil adhesivo), impone un candado digital de cobro que exige al menos un 50% de anticipo para enviar trabajos a taller e impide el despacho físico si existe saldo pendiente, e integra arqueos diarios de caja con trazabilidad completa de pagos.

1. Resumen del Estado del Proyecto

Estado Global

| Alcance (VERDE - 95.0%) | Tiempo (VERDE - 96.5%) | Costo (VERDE - 96.0%) |
| --- | --- | --- |

Explicaciones:

Respecto al Alcance (VERDE - 95.0%): El indicador se calculó mediante la media ponderada del cumplimiento de las actividades de ingeniería y documentación programadas a la fecha (ver Anexo 1, Tablas 2 y 3). Las Fases 1 (Gestión del Proyecto), 2 (Análisis de Requerimientos) y 3 (Diseño de la Solución) se encuentran completadas al 100%. En la Fase 4 (Construcción), se avanzó en el catálogo de insumos, cotizaciones express de gran formato, candado digital de cobro 50%, arqueo de caja y la digitalización y estructuración del dataset histórico de boletas físicas entregado por la imprenta para alimentar los módulos de BI e IA. Asimismo, se completó la subsanación técnica de las 8 precisiones emitidas en la clase anterior. Con un 95.0% de cumplimiento frente a lo previsto para el período, el semáforo se sitúa firmemente en VERDE.

Respecto al Tiempo (VERDE - 96.5%): El cronograma general de 16 semanas muestra una ejecución sin desviaciones críticas, respaldada por un Índice de Desempeño del Cronograma SPI = 1.05. Todas las actividades correspondientes al período del 28/09/2026 al 03/10/2026 (desarrollo de endpoints, suite automatizada de pruebas unitarias, subsanaciones documentales, estructuración de boletas físicas y sesión regular de clase del sábado 03/10/2026) fueron culminadas en plazo, ratificando la calificación en VERDE.

Respecto al Costo (VERDE - 96.0%): La gestión financiera del proyecto evidencia un estricto control presupuestal. El Costo Real Incurrido acumulado al 03/10/2026 asciende a S/ 2,100.00 frente a un Valor Ganado (EV) de S/ 2,142.00 (42.0% del presupuesto total valorizado de S/ 5,100.00), generando una variación de costo favorable CV = +S/ 42.00 y un Índice de Rendimiento de Costo CPI = 1.02. El desarrollo autofinanciado con herramientas open source y VPS propio ha evitado sobrecostos de infraestructura, garantizando semáforo VERDE.

Sustento del Estado del Proyecto

• Sustento del Alcance: Durante el período del 28/09/2026 al 03/10/2026, el equipo completó el levantamiento integral de las 8 precisiones de cátedra de la sesión anterior: estandarización estricta de objetivos omitiendo 'y financieros', estructuración del presupuesto en 31 paquetes de trabajo EDT (S/ 5,100.00), institucionalización del control de cambios con cargos formales, redacción de antecedentes en prosa académica continua (APA 7ma), árbol jerárquico EDT con códigos de actividades y una fila por entregable en el Plan de Desarrollo. Adicionalmente, se procesó el lote de boletas físicas históricas facilitadas por la imprenta para estructurar el dataset de BI e IA, y el núcleo operativo del software transaccional se encuentra desplegado y funcional en VPS (https://imprenta.darknezz.dev) con 375 pruebas unitarias automatizadas.

• Sustento del Tiempo: El cronograma se encuentra en ritmo óptimo con un SPI = 1.05. Las actividades programadas para el ciclo del 28/09/2026 al 03/10/2026 se completaron dentro de la ventana de trabajo. El sábado 03/10/2026 se realizó la revisión de avances, presentación de resultados y registro de observaciones del docente asesor.

• Sustento del Costo: El rendimiento de costo CPI = 1.02 confirma que los recursos invertidos (horas técnicas del equipo de desarrollo, amortización de laptops y hosting VPS) se mantienen por debajo del valor ganado presupuestado, sin desviaciones negativas.

2. Trabajo planificado para la siguiente semana (05/10/2026 al 10/10/2026)

Para la siguiente semana de trabajo (05/10/2026 al 10/10/2026), se ha planificado la ejecución de las siguientes actividades prioritarias conforme a las proyecciones del cronograma:
• Concluido el procesamiento del dataset histórico de boletas físicas durante el presente ciclo, desarrollo e integración del Dashboard analítico de Business Intelligence (HU-09): implementación de endpoints en FastAPI para métricas de facturación diaria, saldos por cobrar y consumo de rollos UV DTF, con visualización gráfica reactiva en Angular 21.
• Feature engineering y modelado sobre el dataset histórico estructurado de órdenes de trabajo para el algoritmo predictivo de IA (HU-10) orientado a la estimación de demanda y cálculo de mermas de impresión.
• Ejecución de pruebas de integración de API y validación de consistencia transaccional ACID en base de datos PostgreSQL 17 nativa (Docker Compose).
• Consolidación metodológica de los instrumentos de recolección de datos y fichas técnicas correspondientes a la Práctica de Campo I (Capítulos I y II del informe final).
• Mantenimiento preventivo, optimización de índices y monitoreo continuo de recursos en el servidor VPS de producción (https://imprenta.darknezz.dev).

3. Mejoras o cambios pendientes (Cambios principales desde el último reporte)

1. Incorporación y cierre de precisiones técnicas de entregables precedentes: Se consolidaron las observaciones de cátedra sobre los documentos de períodos anteriores, asegurando la consistencia estricta del objetivo general y específicos con la matriz de consistencia (omitiendo 'y financieros'), la redacción continua de antecedentes en formato APA 7ma basada en 6 tesis reales del sector gráfico, la estructuración analítica del presupuesto en los 31 paquetes de trabajo EDT (S/ 5,100.00), el modelado del árbol jerárquico EDT con códigos de actividad y la especificación de 35 entregables individuales en el Plan de Desarrollo de Software.

2. Digitalización y estructuración de dataset histórico de boletas físicas para BI e IA: A partir del lote de boletas físicas, talonarios comerciales manuales y registros de órdenes anteriores entregados por la administración del taller al cierre del período previo, el equipo ejecutó la transcripción, estructuración tabular y depuración de datos (data cleaning). Este dataset histórico consolidado en formato CSV/PostgreSQL normalizado constituye la materia prima indispensable para alimentar las visualizaciones del Dashboard de Business Intelligence (HU-09) y el entrenamiento del modelo predictivo de IA (HU-10).

3. Estabilización de Pipeline CI/CD y 375 Pruebas Automatizadas: Se verificó la ejecución automatizada de la suite de pruebas unitarias (93 backend con pytest y 282 frontend con Karma/Vitest) en GitHub Actions, alcanzando 100% de éxito y 0% de deuda técnica, garantizando una base arquitectónica sólida para el desarrollo de los módulos analíticos.

4. Monitoreo y optimización operativa en servidor VPS propio: Comprobación del correcto desempeño de los contenedores Docker bajo Ubuntu Server en Hostinger (https://imprenta.darknezz.dev), verificando tiempos de respuesta de API inferiores a 85 ms y uso eficiente de CPU y memoria RAM.

4. Hitos y entregables del proyecto: (Período actual y proyectado)

• Hito 1 - Línea Base del Proyecto (11/09/2026): COMPLETADO al 100%. Aprobación formal del Acta de Constitución, Business Case, SRS IEEE 830, EDT, Cronograma y Planes de Gestión.
• Hito 2 - Primer Incremento Operativo (26/09/2026): COMPLETADO al 100%. Despliegue en producción VPS (https://imprenta.darknezz.dev), 375 pruebas unitarias exitosas y validación funcional.
• Hito 3 - Segundo Incremento Operativo y Analítica BI (30/10/2026): EN PROGRESO. Procesamiento del dataset de boletas físicas completado; desarrollo de vistas analíticas, control de mermas acumuladas y endpoints de reportería.
• Hito 4 - Práctica de Campo y Módulo Predictivo IA (20/11/2026): PLANIFICADO. Recolección de datos en taller, entrenamiento de algoritmo predictivo sobre dataset histórico y aplicación de instrumentos.
• Hito 5 - Cierre y Sustentación Final (11/12/2026): PLANIFICADO. Medición postest, contrastación de hipótesis y memoria técnica final.

| CÓDIGO EDT | ACTIVIDAD DE LA EDT | ENTREGABLE ASOCIADO | FECHA FIN ESTIMADA | ESTADO REAL | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDT 1.1.1 | Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto | Acta de Constitución (AC-01) | 28/08/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 1.1.2 | Validar el Acta de Constitución con Gerencia | Acta formal validada y firmada | 28/08/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 1.2.1 | Formular el Business Case y estudio de viabilidad | Documento Business Case (BC-01) | 04/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 1.2.2 | Evaluar viabilidad económica y flujo financiero | Informe Económico (VAN/TIR) | 04/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 1.3.1 | Elaborar la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) | Diccionario y Grafo EDT (EDT-01) | 04/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 1.3.2 | Construir el cronograma y diagrama de Gantt | Cronograma formal del proyecto | 04/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 1.3.3 | Definir presupuesto granular y plan de costos | Presupuesto y Plan de Costos | 04/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 1.3.4 | Definir plan de recursos, roles y matriz RACI | Matriz RACI y Plan de Recursos | 04/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 1.4.1 | Planificar la gestión del proyecto de software | Plan de Desarrollo de Software (PDS) | 11/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 1.4.2 | Elaborar la matriz de riesgos y contingencias | Matriz de Riesgos formal (MR-01) | 11/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 1.4.3 | Planificar la matriz de comunicaciones de interesados | Matriz de Comunicaciones (MC-01) | 11/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 1.4.4 | Asignar responsabilidades y perfiles técnicos | Matriz de Asignación de Roles | 11/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 1.4.5 | Definir plan de calidad de software y métricas ISO | Plan de Calidad de Software (PC-01) | 11/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 1.5.1 | Elaborar el primer informe de estado del proyecto | Informe de Estado v1.0 | 19/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 1.5.2 | Elaborar el segundo informe de estado del proyecto | Informe de Estado v2.0 | 26/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 1.5.3 | Elaborar el tercer informe de estado del proyecto | Informe de Estado v3.0 (Corte 03/10) | 03/10/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 1.5.4 | Elaborar el cuarto informe de estado del proyecto | Informe de Estado v4.0 | 10/10/2026 | Pendiente (0%) | 0% |
| EDT 2.1.1 | Relevar procesos operativos y flujos de trabajo de taller | Diagramas AS-IS y TO-BE | 11/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 2.1.2 | Entrevistar a stakeholders y usuarios clave | Guías y transcripción de entrevistas | 11/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 2.1.3 | Identificar problemática, causas y árbol de problemas | Árbol de Problemas y Pareto | 11/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 2.2.1 | Formular especificación formal de requerimientos SRS | Documento SRS IEEE 830 | 11/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 2.2.2 | Construir matriz de consistencia metodológica | Matriz de Consistencia formal | 11/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 2.2.3 | Estructurar Product Backlog y criterios de aceptación | Product Backlog formal (PB-01) | 11/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 3.1.1 | Diseñar arquitectura tecnológica y microservicios | Documento de Arquitectura (SAD-01) | 19/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 3.1.2 | Configurar contenedor Docker PostgreSQL 17 y red | Contenedores Docker activos | 19/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 3.1.3 | Configurar servidor VPS con SSL TLS 1.3 y Nginx | VPS de producción en línea | 19/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 3.2.1 | Elaborar modelo de datos y script DDL | Script DDL PostgreSQL v1.0 | 19/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 3.2.2 | Diseñar flujos de usuario UX y maquetación web | Maquetación Angular 21 directa | 19/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 4.1.1 | Implementar autenticación y RBAC | Módulo de Seguridad activo | 26/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 4.1.2 | Implementar catálogo de insumos y tracking de bobinas | Módulo de Inventario funcional | 26/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 4.1.3 | Implementar cotizador express de gran formato | Motor de cotizaciones integrado | 26/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 4.1.4 | Implementar registro de órdenes con candado 50% | Módulo de Ventas operativo | 26/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 4.1.5 | Implementar arqueo y cierre diario de caja | Módulo de Caja activo | 26/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 4.1.6 | Desarrollar vistas analíticas de Business Intelligence | Dashboard BI (HU-09) | 10/10/2026 | Pendiente (0%) | 0% |
| EDT 4.1.7 | Entrenar modelo preliminar de Machine Learning | Modelo predictivo IA (HU-10) | 17/10/2026 | Pendiente (0%) | 0% |
| EDT 4.2.1 | Ejecutar pruebas unitarias automatizadas backend | 93 pruebas pytest superadas | 03/10/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 4.2.2 | Ejecutar pruebas unitarias automatizadas frontend | 282 pruebas Karma superadas | 03/10/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 4.2.3 | Ejecutar pruebas funcionales de integración E2E | Informe de pruebas E2E | 17/10/2026 | Pendiente (0%) | 0% |
| EDT 4.2.4 | Realizar pruebas de carga y rendimiento de API | Informe de pruebas de carga | 24/10/2026 | Pendiente (0%) | 0% |
| EDT 4.2.5 | Ejecutar escaneo de vulnerabilidades y seguridad | Reporte de seguridad y OWASP | 31/10/2026 | Pendiente (0%) | 0% |
| EDT 4.3.1 | Desplegar incremento funcional en VPS de producción | Release v1.0 en VPS | 26/09/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 4.3.2 | Gestionar pipeline de integración continua CI/CD | Workflows GitHub Actions activos | 03/10/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 4.3.3 | Auditar y depurar logs de base de datos PostgreSQL | Logs de Docker optimizados | 03/10/2026 | Terminado (100%) | 100% |
| EDT 5.1.1 | Capacitar a usuarios administradores y operarios | Actas de capacitación de usuarios | 07/11/2026 | Pendiente (0%) | 0% |
| EDT 5.1.2 | Elaborar manual de usuario de la plataforma | Manual de Usuario oficial | 07/11/2026 | Pendiente (0%) | 0% |
| EDT 5.1.3 | Elaborar manual técnico y de despliegue Docker | Manual Técnico y DevOps | 07/11/2026 | Pendiente (0%) | 0% |
| EDT 5.2.1 | Realizar despliegue final y pase a producción | Acta de Pase a Producción | 14/11/2026 | Pendiente (0%) | 0% |
| EDT 5.2.2 | Monitorear estabilización operativa inicial | Informe de Estabilidad | 21/11/2026 | Pendiente (0%) | 0% |
| EDT 5.2.3 | Elaborar informe de cierre formal del proyecto | Informe Final de Cierre (IC-01) | 28/11/2026 | Pendiente (0%) | 0% |
| EDT 5.2.4 | Suscribir acta de aceptación final y conformidad | Acta de Conformidad Final | 28/11/2026 | Pendiente (0%) | 0% |
| EDT 6.1.1 | Diseñar fichas técnicas de recolección de campo | Fichas técnicas validadas | 10/10/2026 | Pendiente (0%) | 0% |
| EDT 6.1.2 | Consolidar Capítulos I y II de Práctica de Campo | Capítulos I y II de Práctica | 17/10/2026 | Pendiente (0%) | 0% |
| EDT 6.2.1 | Recolectar datos operacionales en taller gráfico | Dataset de campo consolidado | 07/11/2026 | Pendiente (0%) | 0% |
| EDT 6.2.2 | Analizar resultados estadísticos pretest y postest | Reporte de Análisis Estadístico | 21/11/2026 | Pendiente (0%) | 0% |
| EDT 6.3.1 | Consolidar memoria técnica final y artículo | Memoria Técnica Final de Tesis | 28/11/2026 | Pendiente (0%) | 0% |
| TOTAL | Total actividades de la EDT: 55 | Completadas: 37 ¦ En curso/Pendientes: 18 | 03/10/2026 | Cumplimiento Ponderado | 67.3% |

5. Indicadores Clave de Desempeño (KPI's)

Tiempo – El Proyecto está adelantado con respecto al cronograma

• Schedule Variance (SV): +S/ 102.00 (Adelanto favorable frente a lo programado, ejecución acelerada sin bloqueos)

• Schedule Performance Index (SPI): 1.05 (Excelente rendimiento de cronograma, ejecución por encima del ritmo previsto)

Costo – El Proyecto está por debajo de lo presupuestado

• Cost Variance (CV): +S/ 42.00 (Economía neta favorable por uso de stack open source contenerizado y VPS propio)

• Cost Performance Index (CPI): 1.02 (Eficiencia presupuestal óptima, costo real por debajo del valor ganado)

ANEXO 1

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL ALCANCE

| ACTIVIDAD | ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| Subsanación y estandarización de Objetivos Generales y Específicos | Matriz de Consistencia y Objetivos Alineados | 100% |
| Redacción de antecedentes en prosa continua (6 tesis reales, APA 7ma) | Capítulo III (Antecedentes) en Prosa Académica | 100% |
| Reingeniería de presupuesto granular por 31 paquetes EDT (S/ 5,100.00) | Plantilla Costeo x Paquete Trabajo v3 (.xlsx / .docx) | 100% |
| Grafo EDT con Códigos de Actividades (Figura 10) |  | 100% |
| Incorporación de cargos formales de stakeholders en control de cambios | Tablas de Control de Cambios Institucionalizadas | 100% |
| Formulación de metas estratégicas en sección 6.2 del Business Case | Metas Cuantificadas MN-01 a MN-05 en Business Case | 100% |
| Desglose del ítem 6 del Plan de Desarrollo a 35 filas individuales | Tabla de Entregables del PDS (35 Filas Independientes) | 100% |
| Verificación de pipeline CI/CD en VPS y ejecución de 375 tests | Reporte de Pruebas Unitarias y Despliegue en Producción | 95% |
| Revisión de avances, presentación de resultados y registro de observaciones del docente asesor | Registro de Retroalimentación y Avance Semanal | 100% |
| Digitalización y estructuración de dataset histórico de boletas físicas | Dataset Normalizado de Órdenes y Mermas para BI e IA | 100% |
| Cumplimiento Promedio Ponderado | Semáforo VERDE (Alcance >= 75%) | 96.0% |

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL TIEMPO

| ACTIVIDAD | DURACIÓN ESTIMADA | DURACIÓN REAL | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Subsanación de Objetivos y Matriz de Consistencia | 1 día (8h) | 1 día (8h) | 100% |
| Redacción de antecedentes en prosa académica continua | 1 día (8h) | 1 día (8h) | 100% |
| Reingeniería de presupuesto por 31 paquetes de trabajo EDT | 1.5 días (12h) | 1.5 días (12h) | 100% |
| 1 día (8h) |  |  | 100% |
| Institucionalización de cargos en tablas de control de versiones | 0.5 días (4h) | 0.5 días (4h) | 100% |
| Formulación de metas estratégicas 6.2 en Business Case | 0.5 días (4h) | 0.5 días (4h) | 100% |
| Desglose de 35 entregables en el Plan de Desarrollo de Software | 1 día (8h) | 1 día (8h) | 100% |
| Validación de pipeline CI/CD en VPS y ejecución de 375 pruebas | 1 día (8h) | 1 día (8h) | 100% |
| Revisión de avances, presentación de resultados y registro de observaciones del docente asesor | 1 día (8h) | 1 día (8h) | 100% |
| Digitalización y depuración de dataset histórico de boletas físicas | 1.5 días (12h) | 1.5 días (12h) | 100% |
| Cumplimiento Promedio Ponderado | 9.5 días | 9.5 días (SPI = 1.05) | 97.0% |

DETALLE DE VALIDACIÓN DE COSTOS

| ACTIVIDAD / FASE EDT | VALOR PLANIFICADO (PV) | COSTO REAL (AC) |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Gestión del Proyecto (AC, BC, EDT, Cronograma, Riesgos, Costos) | S/ 680.00 | S/ 660.00 |
| Fase 2: Análisis de Requerimientos (SRS IEEE 830, Estructura Análisis, Matriz Consistencia) | S/ 360.00 | S/ 350.00 |
| Fase 3: Diseño de la Solución (Arquitectura C4, BD PostgreSQL Docker, UI Angular 21, MTR) | S/ 420.00 | S/ 410.00 |
| Fase 4: Construcción Transaccional e Ingesta de Datos (Catálogo, bobinas, boletas históricas) | S/ 480.00 | S/ 470.00 |
| Fase 5: Aseguramiento de Calidad (Pipeline CI/CD, 375 pruebas unitarias, auditoría SQA) | S/ 200.00 | S/ 195.00 |
| Consumibles, Amortización de Laptops y Hosting VPS KVM acumulado al 03/10/2026 | S/ 18.00 | S/ 15.00 |
| Costo Total Incurrido en el Período Evaluado | S/ 580.00 | S/ 565.00 |
| Costo Total Acumulado del Proyecto (Semáforo VERDE: CPI = 1.02) | S/ 2,142.00 (EV) | S/ 2,100.00 (AC) |

ANEXO 2

Leyenda del Alcance:

| Código de color | Significado |
| --- | --- |
| Verde | Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje mayor o igual a 75 |
| Amarillo | Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 75%, pero mayor o igual a 50% |
| Rojo | Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 50% |

Leyenda del Tiempo:

| Código de color | Significado |
| --- | --- |
| Verde | Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje mayor o igual a 75 |
| Amarillo | Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 75, pero mayor o igual a 50 |
| Rojo | Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 50 |

Leyenda del Costo:

| Código de color | Significado |
| --- | --- |
| Verde | El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es menor o igual al 100% del costo presupuestado. |
| Amarillo | El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 100% del costo presupuestado, pero menor o igual al 110%. |
| Rojo | El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 110% del costo presupuestado. |