## DIARIO
SCRUM DIARIO — REGISTRO 03 (SEMANA 06: AVANCE Y SEGUIMIENTO SEMANAL DE PROYECTO)
Proyecto: Sistema Web Transaccional e Inteligencia de Negocios — Impresos Trujillo E.I.R.L. ¦ Período: 28/09/2026 al 03/10/2026
SPRINT / DÍA | HACER (To Do) | EN ESPERA (On Hold / Bloqueos) | HACIENDO (In Progress) | TERMINADO (Done)
Día 1: Lunes 28/09/2026 Planificación y Recepción de Boletas Físicas | • [T-40] Revisión de feedback técnico de la sesión anterior para el avance continuo del proyecto. (Equipo) • [T-41] Planificación del backlog y asignación de tareas: precisiones técnicas y digitalización del histórico. (Gerardo) • [T-42] Recepción, inventario y clasificación del lote de boletas físicas y talonarios manuales entregados por la administración del taller. (Diego, Estibb) | Sin impedimentos operativos al inicio del ciclo. | • [T-40] Análisis de consistencia de objetivos, estructura de costeo por paquetes y jerarquía EDT. (Gerardo, Diego, Estibb) • [T-41 / T-42] Clasificación preliminar de boletas físicas por línea de producto (gigantografías, vinilos y rollos UV DTF) y rango de fechas. (Diego, Estibb) | • [T-40] Plan de trabajo formalizado y distribuido entre los miembros del equipo. (Equipo) • [T-41 / T-42] Lote de boletas físicas recepcionado y clasificado para su transcripción a formato digital. (Diego, Estibb)
Día 2: Martes 29/09/2026 Antecedentes en Prosa y Objetivos | • [T-43] Redacción de antecedentes en prosa académica continua APA 7ma (6 tesis reales del sector gráfico). (Diego) • [T-44] Estandarización del Objetivo General (omitiendo 'y financieros') y los 5 Objetivos Específicos. (Gerardo) • [T-45] Verificación de coherencia integral entre Matriz de Consistencia, Estructura de Análisis y Business Case. (Estibb) | Sin bloqueos técnicos. | • [T-43] Diego consolida los aportes metodológicos de las tesis nacionales e internacionales en prosa fluida con normas APA 7ma. (Diego) • [T-44 / T-45] Gerardo y Estibb auditan los objetivos en todos los documentos para asegurar total alineación. (Gerardo, Estibb) | • [T-43] Antecedentes en prosa académica continua integrados al informe técnico. (Diego) • [T-44 / T-45] Objetivos Generales y Específicos estandarizados y alineados palabra por palabra. (Gerardo, Estibb)
Día 3: Miércoles 30/09/2026 Costeo EDT y Transcripción Digital de Boletas | • [T-46] Reestructuración del presupuesto del proyecto mediante costeo por paquetes de trabajo EDT Nivel 2. (Gerardo) • [T-47] Desglose granular del presupuesto en 31 paquetes de trabajo (EDT 1.1 al EDT 8.5) y 60 actividades. (Gerardo) • [T-48] Digitalización y transcripción estructurada de boletas físicas (fechas, m2, insumos, importes, anticipos y saldos). (Diego, Estibb) | Sin impedimentos activos. | • [T-46 / T-47] Gerardo programa la jerarquía de paquetes de trabajo, subtotales y categorización de recursos (S/ 5,100.00). (Gerardo) • [T-48] Diego y Estibb transcriben y estructuran más de 150 registros de órdenes en formato tabular normalizado para el dataset. (Diego, Estibb) | • [T-46 / T-47] Plantilla de costeo por paquetes de trabajo actualizada con fórmulas dinámicas y resumen consolidado. (Gerardo) • [T-48] Estructuración preliminar del dataset transaccional histórico a partir de las boletas físicas. (Diego, Estibb)
Día 4: Jueves 01/10/2026 Grafo EDT y Depuración de Dataset BI / IA | • [T-49] Generación del árbol jerárquico EDT en alta resolución con códigos de actividad (1.1.1 al 8.5.1). (Gerardo) • [T-50] Actualización de tablas de control de versiones incorporando los cargos formales de los stakeholders. (Estibb) • [T-51] Depuración y validación del dataset histórico: imputación de dimensiones, cálculo de mermas y categorización de insumos para BI e IA. (Diego) | Sin bloqueos técnicos. | • [T-49] Gerardo implementa script vectorial para el árbol jerárquico completo de 8 fases y actividades codificadas. (Gerardo) • [T-50] Estibb actualiza las tablas de control de cambios con cargos formales de stakeholders. (Estibb) • [T-51] Diego aplica reglas de limpieza de datos en Python/Pandas sobre el histórico digitalizado de boletas. (Diego) | • [T-49] Grafo EDT en alta resolución generado e integrado en la documentación del proyecto. (Gerardo) • [T-50] Tablas de control de versiones actualizadas con cargos formales e institucionales. (Estibb) • [T-51] Dataset histórico normalizado y depurado, listo para alimentar el Dashboard BI y el modelo predictivo IA. (Diego)
Día 5: Viernes 02/10/2026 Desglose de Entregables, CI/CD y Pruebas | • [T-52] Expansión del ítem 6 (Entregables) del Plan de Desarrollo de Software a 35 filas individuales. (Estibb) • [T-53] Ejecución y validación del pipeline CI/CD en GitHub Actions con suite de 375 pruebas unitarias automatizadas. (Diego, Gerardo) • [T-54] Verificación del despliegue en servidor VPS propio (https://imprenta.darknezz.dev) bajo Ubuntu Server y Nginx SSL. (Gerardo) | Sin impedimentos activos tras validar suite de pruebas. | • [T-52] Estibb y Gerardo desglosan la tabla de entregables del PDS en 35 filas independientes con criterios de aceptación. (Estibb, Gerardo) • [T-53] Diego valida las pruebas de backend con pytest (93 tests) y frontend con Jasmine/Karma (282 tests). (Diego) • [T-54] Verificación de salud y endpoints de la API en el VPS de producción. (Gerardo) | • [T-52] Plan de Desarrollo de Software actualizado con 35 entregables individuales. (Estibb) • [T-53] Pipeline CI/CD verificado en verde con 375 pruebas pasando al 100% (0 fallos). (Diego, Gerardo) • [T-54] Sistema estable y operativo en servidor VPS particular propio. (Gerardo)
Día 6: Sábado 03/10/2026 Sesión Académica de Clase de Avance | • [T-55] Revisión académica de los avances y documentos desarrollados durante el período. (Equipo) • [T-56] Presentación de los avances semanales del proyecto (subsanaciones, dataset de boletas y pruebas). (Equipo) • [T-57] Registro de retroalimentación de la cátedra y planificación del siguiente período (05/10/2026 al 10/10/2026). (Equipo) | Cero impedimentos al cierre de la sesión de clase. | • [T-55 / T-56] Revisión y presentación de los avances en arquitectura, dataset histórico y pruebas. (Equipo) • [T-57] Toma de notas sobre las directrices para el siguiente ciclo (inicio de Práctica de Campo I y endpoints BI). (Equipo) | • [T-55 / T-56] Avances semanales revisados durante la sesión académica con el docente asesor. (Equipo) • [T-57] Retroalimentación de cátedra registrada para la planificación del período 05/10/2026 al 10/10/2026. (Equipo) • Cierre del período al 03/10/2026 con 42.0% de avance físico real acumulado y cronograma en semáforo verde (SPI = 1.05, CPI = 1.02). (Equipo)
CONSOLIDADO SEMANA 06 (Período 28/09 al 03/10) | Total Planificadas: 18 tareas técnicas y metodológicas Subsanaciones técnicas: 8 precisiones resueltas (100%) Dataset histórico: digitalización y depuración de boletas físicas de la empresa para módulos BI e IA Entorno: Docker Compose Local + Pipeline CI/CD a VPS propio | Impedimentos: Cero bloqueos técnicos activos Estado: Pipeline y pruebas automatizadas al 100% Despliegue: VPS Hostinger propio activo (https://imprenta.darknezz.dev) | Tareas planificadas para el siguiente período (05/10/2026 al 10/10/2026): • Inicio de Práctica de Campo I (Capítulos I y II consolidados). • Desarrollo de endpoints en FastAPI y vistas en Angular 21 para Dashboard BI (HU-09). • Feature engineering y modelado predictivo de IA sobre dataset histórico (HU-10). • Cobertura de pruebas automatizadas: 375 tests pasando (0 fallos). | Completadas satisfactoriamente (HECHO / Done): 18 tareas (100%) • [T-40 a T-42] Diagnóstico, backlog semanal y recepción del lote de boletas físicas. • [T-43] Antecedentes en prosa académica continua con 6 tesis reales (APA 7ma). • [T-44 / T-45] Estandarización de objetivos y consistencia lógica al 100%. • [T-46 / T-47] Costeo analítico por 31 Paquetes de Trabajo EDT (S/ 5,100.00). • [T-48 / T-51] Digitalización, estructuración y depuración de dataset histórico para BI / IA. • [T-49 / T-50] Árbol jerárquico EDT con códigos y control de cambios formalizado. • [T-52] Plan de Desarrollo de Software actualizado con 35 entregables individuales. • [T-53] Pipeline CI/CD validado en verde con 375 pruebas automatizadas al 100%. • [T-54] Verificación de estabilidad y salud operativa en VPS propio. • [T-55 a T-57] Revisión de avances, presentación de resultados y registro de observaciones del docente asesor. AVANCE FÍSICO REAL ACUMULADO: 42.0% (SPI = 1.05, CPI = 1.02, semáforo VERDE)