## DIARIO
PROYECTO: | Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.
PERIODO: | Semana 4 (Sprint 1: 14/09/2026 al 19/09/2026) ¦ Entorno: Desarrollo Local en Docker (Sin despliegue en esta fase; VPS particular en semana 11)
SPRINT / DÍA | HACER (To Do) | EN ESPERA (On Hold) | HACIENDO (In Progress) | TERMINADO (Done)
Sprint 1 — Día 1 (Lunes 14/09/2026) | • [T-03] Configuración de Docker Compose para entorno local (Angular 21 + FastAPI + PostgreSQL nativo). (Gerardo) • [T-04] Modelamiento de tablas relacionales de Usuarios y Roles en PostgreSQL Docker. (Diego) • [T-05] Maquetación inicial de estructura HTML/CSS de Login en Angular 21. (Estibb) • [T-06] Implementación de servicio de autenticación JWT y hashing bcrypt en FastAPI. (Diego) | Sin impedimentos operativos en el primer día de sprint. | • [T-01] Sprint Planning 1: Desglose de historias de usuario (HU-01, HU-02) en tareas técnicas. (Gerardo, Estibb, Diego) • [T-02] Inicialización de repositorio GitHub y configuración de ramas (main, develop). (Gerardo) | • [T-01] Sprint Planning 1: Desglose formalizado en el Product Backlog y Sprint Backlog. (Equipo) • [T-02] Repositorio GitHub inicializado con estructura de ramas. (Gerardo)
Sprint 1 — Día 2 (Martes 15/09/2026) | • [T-05] Maquetación de interfaz y formulario reactivo de Login en Angular 21. (Estibb) • [T-06] Implementación de servicio de autenticación JWT y hashing bcrypt en FastAPI. (Diego) • [T-07] Integración del formulario de Login con API REST. (Estibb) • [T-08] Modelamiento relacional de tablas de Insumos y Recetas por m² en PostgreSQL Docker. (Diego) | Sin impedimentos activos. | • [T-03] Configuración de Docker Compose para entorno local unificado (FastAPI, PostgreSQL, Angular). (Gerardo) • [T-04] Modelamiento y creación de tablas relacionales de Usuarios y Roles en PostgreSQL Docker. (Diego) | • [T-03] Entorno Docker Compose local completamente operativo para todo el equipo. (Gerardo) • [T-04] Esquema relacional de tablas de Usuarios y Roles aplicado en PostgreSQL Docker. (Diego)
Sprint 1 — Día 3 (Miércoles 16/09/2026) | • [T-07] Integración del formulario de Login con API REST y gestión de sesión JWT. (Estibb) • [T-09] Creación de Angular AuthGuard para protección de rutas según rol (RBAC). (Estibb) • [T-10] Pruebas unitarias de endpoints de autenticación con pytest en backend. (Diego) | • [T-07] Esperando culminación del endpoint REST /api/v1/auth/login para integración HTTP directa en Angular. (Estibb) | • [T-05] Maquetación de vista de Login con estilos CSS nativos, validación de campos y diseño responsive. (Estibb) • [T-06] Implementación de servicio de autenticación JWT y endpoints de login en FastAPI. (Diego) • [T-08] Modelamiento relacional de tablas de Insumos y Recetas por m² en PostgreSQL Docker. (Diego) | • [T-05] Maquetación de interfaz y componentes visuales de Login aprobada técnicamente. (Estibb) • [T-08] Tablas relacionales de Insumos y Recetas migradas en PostgreSQL Docker (base de HU-02). (Diego)
Sprint 1 — Día 4 (Jueves 17/09/2026) | • [T-09] Creación de Angular AuthGuard para protección de rutas según rol (RBAC). (Estibb) • [T-10] Pruebas unitarias de endpoints de autenticación con pytest en backend. (Diego) | Sin bloqueos (Impedimento de T-07 resuelto con la publicación del endpoint de login). | • [T-05/T-07] Integración completa de la maquetación de Login con el servicio de autenticación REST en Angular 21. (Estibb) • [T-06] Culminación de endpoints de autenticación JWT y roles en FastAPI. (Diego) • [T-10] Pruebas unitarias de endpoints de autenticación con pytest en backend. (Diego) | • [T-05] Maquetación responsive de Login y Shell base: 100% CULMINADA E INTEGRADA A HECHO (Done) en Angular 21. (Estibb) • [T-06] Servicio de autenticación JWT y endpoints de login concluidos en FastAPI. (Diego) • [T-07] Componente interactivo de Login consumiendo API REST con almacenamiento seguro de token JWT en HECHO (Done). (Estibb) • [T-10] Suite de pruebas unitarias pytest para autenticación y usuarios con 84% de cobertura. (Diego)
Sprint 1 — Día 5 (Viernes 18/09/2026) Cierre de Desarrollo | • Preparación de material de demostración funcional para la sesión de clase del sábado. • Registro de tareas técnicas en proceso y deuda técnica para traslado a Sprint 2. | Sin impedimentos. Entorno de desarrollo local validado para la presentación académica. | • [T-09] Implementación de Angular AuthGuard y restricción de navegación por roles RBAC. (Estibb) • Verificación técnica funcional interna en Docker local de los criterios de DoD para HU-01 (Maquetación + API + Roles). (Equipo) | • [T-05/T-09] Maquetación responsive y Guards de navegación por rol plenamente operativos e integrados en HECHO (Done). (Estibb) • Verificación técnica interna en Docker local completada con éxito. Cierre del ciclo de codificación de Sprint 1. (Equipo)
Sprint 1 — Día 6 (Sábado 19/09/2026) Sprint Review en Clase | • [T-11] Parametrización de catálogo de insumos y recetas por m² en interfaz web (HU-02 para Sprint 2). • [T-12] Implementación de pruebas unitarias de componentes en Angular (Deuda técnica Sprint 2). • [T-13] Configuración de pipeline CI/CD en GitHub Actions (Deuda técnica Sprint 2). • [T-14] Refinamiento de Product Backlog para Sprint 2 (Cotizador y Talonario Digital HU-03, HU-04). | Cero impedimentos al cierre del Sprint 1. Tareas no críticas trasladadas planificadamente al Sprint 2. | • Presentación del incremento de software funcional (HU-01: Maquetación, Auth y Roles) en sesión de clase ante el docente. • Sprint Retrospective y traspaso formal de tareas técnicas al backlog del Sprint 2. | • Incremento de software de autenticación, maquetación y roles validado y presentado ante el docente en clase. • Cierre formal del ciclo de desarrollo conforme a la Definition of Done para HU-01 (3 SP devengados). • Deuda técnica (CI/CD, pruebas de componentes y recetas en interfaz) programada para Sprint 2.
CONSOLIDADO SPRINT 1 (Métricas de Avance) | Total Planificadas: 14 tareas técnicas Historias cubiertas: HU-01 (100%) y HU-02 (base DB) Entorno: 100% Desarrollo Local en Docker | Impedimentos: 1 registrado (T-07) Estado de impedimentos: 100% resuelto Despliegue: Sin despliegue (VPS en semana 11) | Tareas trasladadas a Sprint 2: 4 tareas • Interfaz de recetas por m² (HU-02) • Pruebas unitarias Angular (deuda) • Pipeline CI/CD GitHub Actions (deuda) • Refinamiento Sprint 2 (Cotizador) | Completadas en desarrollo (HECHO / Done): 10 tareas • [T-01] Sprint Planning 1 y Backlog • [T-02] Repositorio Git y ramas • [T-03] Docker Compose local unificado • [T-04] Tablas relacionales de Usuarios y Roles • [T-05] Maquetación de interfaz Login y Shell (HECHO) • [T-06] API Auth JWT y bcrypt en FastAPI • [T-07] Integración Login con API REST (HECHO) • [T-08] Modelo de tablas de Insumos en DB • [T-09] Guards de navegación por rol RBAC • [T-10] Pruebas unitarias backend (pytest) Porcentaje de avance técnico: 71.4% (10 de 14) Story Points devengados: 3 SP (HU-01) Estado: Conforme en Sprint Review