UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA | INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
PROYECTO CAPSTONE (2026-II) — IMPRESOS TRUJILLO E.I.R.L.

ENTREGABLE SEMANA 05: PRESUPUESTO Y COSTEO POR PAQUETE DE TRABAJO (EDT)

Archivo Oficial en Excel Vinculado: Plantilla Costeo x Paq Trabajo_v3.xlsx
Período: 16 Semanas (22/08/2026 - 11/12/2026) | Stack: Angular 21 + FastAPI + PostgreSQL (Docker) + VPS

Control de Versiones y Registro de Cambios del Documento

| Versión | Fecha | Autor / Cargo | Revisor / Cargo | Aprobador / Cargo | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 18/09/2026 | G. Plasencia (Líder / Full Stack) | J. Anhuaman (Frontend / UX) | J. C. Plasencia (Gerente General) | Versión inicial del presupuesto base por fases globales. |
| 2.0 | 25/09/2026 | G. Plasencia (Líder / Full Stack) | J. Rodriguez (Backend / DBA) | J. C. Plasencia (Gerente General) | Reestructuración rigurosa por los 31 Paquetes de Trabajo (Nivel 2 EDT) y 60 actividades, fórmulas en Excel y alineamiento a observaciones de cátedra. |

1. Resumen Ejecutivo del Presupuesto y Métricas de Rentabilidad

En riguroso acatamiento a las directrices metodológicas de la cátedra de Capstone y las observaciones docentes, el presente presupuesto se encuentra estructurado de forma granular por los 31 Paquetes de Trabajo (EDT Nivel 2) y sus 60 actividades constitutivas (EDT Nivel 3 y 4). Cada actividad cuantifica con exactitud los recursos asignados en Recursos Humanos (RRHH), Maquinaria / Equipos / Infraestructura y Consumibles / Servicios, sumando un costo total autofinanciado de S/ 5,100.00.

| Indicador Financiero | Valor Cuantificado | Criterio de Evaluación | Impacto en Impresos Trujillo E.I.R.L. |
| --- | --- | --- | --- |
| Inversión Total Presupuestada | S/ 5,100.00 | Autofinanciada por el equipo | Costo directo valorizado en horas de ingeniería y hosting VPS |
| Ahorro Mensual Estimado | S/ 1,180.00 / mes | Reducción de mermas y errores | Control estricto de bobinas UV DTF y anticipo obligatorio 50% |
| Beneficio Bruto Anual | S/ 14,160.00 / año | Flujo operativo incremental | Ahorro directo en papel, tintas y cobro efectivo de saldos |
| Valor Actual Neto (VAN a 3 años) | S/ 16,842.50 | VAN > 0 (Tasa COK: 15.0%) | El proyecto genera alto valor económico acumulado para el taller |
| Tasa Interna de Retorno (TIR) | 64.80% | TIR > COK (15.0%) | Rentabilidad altamente superior al costo de oportunidad |
| Período de Recuperación (Payback) | 7.6 meses | < 1 año desde puesta en marcha | Retorno expedito del capital de trabajo autofinanciado |
| Relación Beneficio / Costo (B/C) | 3.25 | B/C > 1.0 | Por cada sol invertido, se recuperan S/ 3.25 en ahorros operativos |

2. Desglose Consolidado del Presupuesto por Paquete de Trabajo (EDT Nivel 2)

A continuación se presenta el consolidado formal de los 31 Paquetes de Trabajo agrupados en sus 8 Fases maestras, conforme a la estructura aprobada en el grafo EDT del proyecto y replicada en la hoja 'Resumen_Consolidado' del libro oficial en Excel.

| Fase | Código | Paquete de Trabajo (EDT Nivel 2) | RRHH (S/) | Equipos (S/) | Consumibles (S/) | Total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | EDT 1.1 | Acta de Constitución y Validación Inicial | 120.00 | 50.00 | 30.00 | 200.00 |
| Fase 1 | EDT 1.2 | Business Case y Viabilidad Económica | 120.00 | 35.00 | 45.00 | 200.00 |
| Fase 1 | EDT 1.3 | Planificación Inicial del Proyecto | 144.00 | 40.00 | 36.00 | 220.00 |
| Fase 1 | EDT 1.4 | Planes Subsidiarios de Gestión del Software | 280.00 | 70.00 | 70.00 | 420.00 |
| SUBTOTAL FASE 1.0 |  | GESTIÓN DEL PROYECTO (LÍNEA BASE Y DIRECCIÓN) | 664.00 | 195.00 | 181.00 | 1,040.00 |
| Fase 2 | EDT 2.1 | Requerimientos de Software (SRS IEEE 830) | 136.00 | 30.00 | 24.00 | 190.00 |
| Fase 2 | EDT 2.2 | Estructura de Análisis y Antecedentes | 64.00 | 20.00 | 16.00 | 100.00 |
| Fase 2 | EDT 2.3 | Matriz de Consistencia Lógica | 64.00 | 20.00 | 16.00 | 100.00 |
| SUBTOTAL FASE 2.0 |  | ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS | 264.00 | 70.00 | 56.00 | 390.00 |
| Fase 3 | EDT 3.1 | Arquitectura del Sistema (C4 N1/N2, VPS Docker) | 96.00 | 30.00 | 24.00 | 150.00 |
| Fase 3 | EDT 3.2 | Modelado Ágil e Historias de Usuario | 64.00 | 20.00 | 16.00 | 100.00 |
| Fase 3 | EDT 3.3 | Base de Datos Relacional PostgreSQL | 80.00 | 25.00 | 20.00 | 125.00 |
| Fase 3 | EDT 3.4 | Prototipos e Interfaces UI Angular | 80.00 | 25.00 | 20.00 | 125.00 |
| Fase 3 | EDT 3.5 | Matriz de Trazabilidad de Requisitos | 72.00 | 20.00 | 18.00 | 110.00 |
| SUBTOTAL FASE 3.0 |  | DISEÑO DE LA SOLUCIÓN Y ARQUITECTURA | 392.00 | 120.00 | 98.00 | 610.00 |
| Fase 4 | EDT 4.1 | Módulo Transaccional Base y Catálogo | 244.00 | 70.00 | 46.00 | 360.00 |
| Fase 4 | EDT 4.2 | Cobros, Caja, BI y Control Operativo | 256.00 | 80.00 | 44.00 | 380.00 |
| Fase 4 | EDT 4.3 | Modelo Predictivo de Demanda e IA | 80.00 | 20.00 | 20.00 | 120.00 |
| SUBTOTAL FASE 4.0 |  | CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO (CORE, BI E IA) | 580.00 | 170.00 | 110.00 | 860.00 |
| Fase 5 | EDT 5.1 | Pruebas de Software Automatizadas (QA) | 256.00 | 70.00 | 64.00 | 390.00 |
| Fase 5 | EDT 5.2 | Aseguramiento de Calidad SQA y CI/CD | 80.00 | 20.00 | 20.00 | 120.00 |
| Fase 5 | EDT 5.3 | Evaluación Operativa en Planta (UAT/SUS) | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 |
| SUBTOTAL FASE 5.0 |  | ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QA, PRUEBAS Y SQA) | 376.00 | 100.00 | 94.00 | 570.00 |
| Fase 6 | EDT 6.1 | Despliegue en Servidor VPS y Entrega | 268.00 | 70.00 | 42.00 | 380.00 |
| Fase 6 | EDT 6.2 | Capacitación Operativa y Manuales | 212.00 | 65.00 | 43.00 | 320.00 |
| SUBTOTAL FASE 6.0 |  | DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN Y CIERRE OPERATIVO | 480.00 | 135.00 | 85.00 | 700.00 |
| Fase 7 | EDT 7.1 | Práctica de Campo I (Semanas 1-7) | 120.00 | 30.00 | 30.00 | 180.00 |
| Fase 7 | EDT 7.2 | Práctica de Campo II (Semanas 8-13) | 120.00 | 30.00 | 30.00 | 180.00 |
| Fase 7 | EDT 7.3 | Responsabilidad Social Universitaria | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 |
| Fase 7 | EDT 7.4 | Medición de Línea Base Pretest | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 |
| Fase 7 | EDT 7.5 | Medición Postest Censal (n=125) | 60.00 | 10.00 | 10.00 | 80.00 |
| Fase 7 | EDT 7.6 | Informe de Resultados Empresariales | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 |
| SUBTOTAL FASE 7.0 |  | PRÁCTICAS DE CAMPO, RSU Y EVALUACIÓN | 420.00 | 100.00 | 100.00 | 620.00 |
| Fase 8 | EDT 8.1 | Inferencia Estadística y Contraste Hipótesis | 48.00 | 10.00 | 12.00 | 70.00 |
| Fase 8 | EDT 8.2 | Artículo Científico (Paper IEEE) | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 |
| Fase 8 | EDT 8.3 | Memoria Técnica del Software | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 |
| Fase 8 | EDT 8.4 | Portafolio Capstone Consolidado | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 |
| Fase 8 | EDT 8.5 | Cierre Formal y Sustentación | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 |
| SUBTOTAL FASE 8.0 |  | CIERRE METODOLÓGICO Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA | 208.00 | 50.00 | 52.00 | 310.00 |
| TOTAL GENERAL |  | PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO (100% EDT) | 3,384.00 | 940.00 | 776.00 | 5,100.00 |

3. Criterios de Asignación y Composición de Recursos

• Recursos Humanos (RRHH) — S/ 3,384.00 (66.35% del total): Cuantifica las horas técnicas de desarrollo, gestión, modelado y pruebas ejecutadas por Gerardo Plasencia (Líder / Full Stack, S/ 15-22/h), Diego Rodríguez (Backend / DBA / IA, S/ 16-18/h) y Estibb Anhuaman (Frontend / UX, S/ 16-18/h).

• Maquinaria, Equipos e Infraestructura — S/ 940.00 (18.43% del total): Incluye el uso y depreciación de estaciones de trabajo portátiles (laptops Intel Core i7 / 16GB RAM) a S/ 5.00/día, servidor VPS de producción Hostinger (S/ 30.00 prorrateado), proyector para capacitaciones y gastos de movilidad local para visitas de validación in situ en taller.

• Consumibles y Servicios — S/ 776.00 (15.22% del total): Contempla suministro eléctrico de las estaciones de trabajo, conectividad a internet de alta velocidad con fibra óptica simétrica, dominio corporativo (imprenta.darknezz.dev), certificados SSL/TLS, impresiones técnicas de manuales a color, hojas de campo y material de sustentación ante jurado.