## DIARIO
SCRUM DIARIO — REGISTRO 03 (SEMANA 06: SPRINT 2 REVIEW / SUBSANACIÓN T1 / ENTREGA EN TALLER)
Proyecto: Sistema Web Transaccional e Inteligencia de Negocios — Impresos Trujillo E.I.R.L. ¦ Período: 28/09/2026 al 03/10/2026
SPRINT / DÍA | HACER (To Do) | EN ESPERA (On Hold / Bloqueos) | HACIENDO (In Progress) | TERMINADO (Done)
Semana 6 — Día 1 (Lunes 28/09/2026) Planificación de Subsanaciones T1 | • [T-40] Análisis detallado de las 8 observaciones de la cátedra de Clase 6 para el informe y portafolio T1. (Equipo) • [T-41] Planificación del cronograma interno de subsanaciones y asignación de responsabilidades técnicas. (Gerardo) • [T-42] Refinamiento del Product Backlog para el módulo de analítica gerencial BI (HU-09) y predictivo IA (HU-10). (Diego, Estibb) | Sin impedimentos operativos al inicio del ciclo. | • [T-40] Revisión cruzada de notas docentes sobre consistencia de objetivos, costeo por paquetes y grafo EDT. (Gerardo, Diego, Estibb) • [T-41] Asignación de tareas: Gerardo (Costeo 31 paquetes y EDT), Diego (Antecedentes en prosa y consistencia), Estibb (Business Case y PDS). (Equipo) | • [T-40] Diagnóstico completo de las 8 observaciones docentes formalizado en plan de acción. (Equipo) • [T-41] Hoja de ruta de subsanaciones aprobada por el equipo con fechas de entrega intermedias. (Equipo)
Semana 6 — Día 2 (Martes 29/09/2026) Antecedentes en Prosa y Objetivos | • [T-43] Redacción de antecedentes en prosa académica continua APA 7ma para la Sección 3.1 del Informe Final. (Diego) • [T-44] Estandarización del Objetivo General (omitiendo estrictamente 'y financieros') y los 5 Objetivos Específicos. (Gerardo) • [T-45] Verificación de coherencia entre Matriz de Consistencia, Estructura de Análisis, Acta de Constitución y Business Case. (Estibb) | Sin bloqueos técnicos. | • [T-43] Diego redacta la síntesis académica de las 6 tesis reales (Zamora, Alvear, Chávez, Espinoza, Rey Ascoy, Huayan) en prosa fluida con citas APA 7ma. (Diego) • [T-44 / T-45] Gerardo y Estibb auditan los objetivos en todos los entregables de SEM01, SEM02 y SEM03 para asegurar concordancia total. (Gerardo, Estibb) | • [T-43] Antecedentes del Capítulo III en prosa continua integrados al informe (eliminadas viñetas telegráficas). (Diego) • [T-44 / T-45] Objetivo General y 5 Objetivos Específicos alineados palabra por palabra en toda la documentación. (Gerardo, Estibb)
Semana 6 — Día 3 (Miércoles 30/09/2026) Reingeniería de Costeo EDT Nivel 2 | • [T-46] Reestructuración analítica de la plantilla de costeo conforme a la observación 2 docente ('costeo por paquete mal aplicado'). (Gerardo) • [T-47] Desglose granular del presupuesto en los 31 Paquetes de Trabajo reales (EDT Nivel 2: EDT 1.1 al EDT 8.5) y 60 actividades. (Gerardo) • [T-48] Implementación de fórmulas automatizadas en Excel (Hoja1 y Resumen_Consolidado) y resumen financiero de S/ 5,100.00. (Gerardo) | Sin impedimentos activos. | • [T-46 / T-47] Gerardo formula la jerarquía estricta de paquetes de trabajo, subtotales por paquete y subtotales por fase en openpyxl. (Gerardo) • [T-48] Verificación matemática de fórmulas: RRHH (S/ 3,384.00), Equipos (S/ 940.00), Consumibles (S/ 776.00) = S/ 5,100.00 exactos. (Gerardo) | • [T-46 / T-47 / T-48] Plantilla Costeo x Paq Trabajo_v3.xlsx y .docx/.pdf generados con los 31 paquetes de trabajo, fórmulas dinámicas y resumen consolidado. (Gerardo)
Semana 6 — Día 4 (Jueves 01/10/2026) Grafo EDT con Códigos y Control de Cambios | • [T-49] Generación en alta resolución del árbol jerárquico EDT con actividades y códigos explícitos (1.1.1 al 8.5.1). (Gerardo) • [T-50] Subsanación de tablas de control de versiones incorporando los cargos formales e institucionales de los stakeholders. (Estibb) • [T-51] Subsanación de la sección 6.2 del Business Case (5 ejes estratégicos alineados a metas de negocio cuantificadas MN-01 a MN-05). (Diego) | Sin bloqueos técnicos. | • [T-49] Gerardo implementa script vectorial con matplotlib para el árbol jerárquico de 8 fases, 26 paquetes y actividades codificadas. (Gerardo) • [T-50] Estibb actualiza las tablas de control de cambios en SEM01, SEM02, SEM03, SEM04, SEM05 e Informe Final con cargos formales. (Estibb) • [T-51] Diego reemplaza los marcadores provisionales (?) en la Tabla 17 del Business Case por los 5 ejes estratégicos de la empresa. (Diego) | • [T-49] Grafo EDT en alta resolución generado y embebido en edt.docx/.pdf e Informe Final (Figura 10). (Gerardo) • [T-50] Tablas de control de cambios completadas con cargos formales de stakeholders en todo el repositorio. (Estibb) • [T-51] Sección 6.2 del Business Case subsanada al 100%. (Diego)
Semana 6 — Día 5 (Viernes 02/10/2026) Desglose de Entregables, CI/CD y Empaquetado T1 | • [T-52] Expansión del ítem 6 (Entregables) del Plan de Desarrollo de Software a 35 filas individuales (1 fila por entregable). (Estibb) • [T-53] Verificación del pipeline CI/CD en GitHub Actions y ejecución de la suite de 375 pruebas automatizadas (0 fallos). (Diego, Gerardo) • [T-54] Depuración y empaquetado del entregable T1 limpio (eliminación de archivos .md, solo .docx, .pdf, .xlsx e imágenes). (Gerardo) | Sin impedimentos activos tras validar suite de pruebas. | • [T-52] Estibb y Gerardo desglosan la tabla de entregables del PDS en 35 filas independientes con criterios de aceptación individuales. (Estibb, Gerardo) • [T-53] Diego valida la suite de pruebas unitarias en backend (93 pytest) y frontend (282 Karma/Vitest) desplegadas en VPS. (Diego) • [T-54] Script de compilación de ZIP de T1 sin archivos .md para entrega formal a cátedra. (Gerardo) | • [T-52] Plan de Desarrollo de Software actualizado con 35 entregables individuales. (Estibb) • [T-53] Pipeline CI/CD verificado en verde con 375 tests pasando al 100% sobre https://imprenta.darknezz.dev. (Diego, Gerardo) • [T-54] Paquete T1_GRUPO02_ENTREGABLES.zip generado con 74 archivos limpios y 0 archivos markdown. (Gerardo)
Semana 6 — Día 6 (Sábado 03/10/2026) Clase Académica y Entrega Presencial en Taller | • [T-55] Participación en sesión académica de clase con el docente asesor para la presentación de avances y portafolio T1. (Equipo) • [T-56] Reunión técnica presencial en taller de Impresos Trujillo E.I.R.L. con Juan Carlos Plasencia y Marcell Vásquez (reprogramada del 26/09). (Equipo) • [T-57] Demostración operativa en vivo del software desplegado en VPS (https://imprenta.darknezz.dev) y suscripción formal del Acta de Aceptación. (Equipo) | Cero impedimentos bloqueantes al cierre de la jornada. | • [T-55] Sustentación en sesión académica ante el docente asesor de la línea base y avance funcional. (Equipo) • [T-56 / T-57] Traslado a taller de Impresos Trujillo E.I.R.L. post-clase para demostración de mostrador, bobinas y candado digital. (Equipo) | • [T-55] Exposición y sustentación del portafolio T1 completada satisfactoriamente en sesión de clase. (Equipo) • [T-56 / T-57] Reunión en taller concretada exitosamente con el Gerente General Juan Carlos Plasencia y la Administradora Marcell Vásquez. (Equipo) • Acta de Aceptación de Entregables formalizada y suscrita por la gerencia de la empresa el sábado 03/10/2026. (Equipo) • Cierre de la Semana 6 con 42% de avance físico real, hito de Evaluación T1 cumplido y cronograma en semáforo verde (SPI = 1.05, CPI = 1.02). (Equipo)
CONSOLIDADO SEMANA 6 (Métricas de Avance) | Total Planificadas: 18 tareas técnicas y metodológicas Subsanaciones abordadas: 8 observaciones docentes (100% resueltas) Entorno: Docker Compose Local + Pipeline CI/CD a VPS particular propio | Impedimentos: 1 gestionado (reprogramación de visita a taller por sesión de clase) Estado de impedimentos: 100% resuelto y ejecutado el 03/10/2026 Despliegue: VPS Hostinger propio activo (https://imprenta.darknezz.dev) | Tareas planificadas para Semana 7 (Siguiente Ciclo): • Inicio de Práctica de Campo I (Capítulos I y II consolidados). • Desarrollo de endpoints y vistas para Dashboard BI (HU-09). • Preparación de dataset histórico para modelo predictivo IA (HU-10). • Cobertura de pruebas automatizadas: 375 tests pasando (0 fallos). | Completadas satisfactoriamente (HECHO / Done): 18 tareas (100%) • [T-40 a T-42] Diagnóstico y plan de subsanación de 8 observaciones de clase 6. • [T-43] Antecedentes en prosa académica continua con 6 tesis reales (APA 7ma). • [T-44 / T-45] Estandarización de objetivos y consistencia lógica al 100%. • [T-46 a T-48] Costeo analítico por 31 Paquetes de Trabajo EDT (S/ 5,100.00). • [T-49] Árbol jerárquico EDT con códigos de actividades (1.1.1 al 8.5.1). • [T-50] Control de cambios institucional con cargos formales de stakeholders. • [T-51] Sección 6.2 de Business Case con 5 metas cuantificadas (MN-01 a MN-05). • [T-52] Tabla de entregables de PDS ampliada a 35 filas individuales. • [T-53] Pipeline CI/CD validado en verde con 375 pruebas automatizadas al 100%. • [T-54] Limpieza y empaquetado del entregable T1 (74 archivos limpios sin .md). • [T-55] Exposición y sustentación del avance T1 en clase académica. • [T-56 / T-57] Demostración técnica presencial en taller y Acta de Aceptación suscrita el 03/10/2026. AVANCE FÍSICO REAL ACUMULADO: 42.0% (SPI = 1.05, CPI = 1.02, semáforo VERDE)