## Matriz de Responsabilidades
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.
ID: | Grupo 2 - Aula 21416
EDT | Producto o Entregable | Interesados (Stakeholders)
|  | Gerardo Plasencia (Líder de Proyecto) | Jose Estibb Anhuaman (Frontend) | Jose Diego Rodriguez (Backend/IA) | Marcell Vásquez (Product Owner) | Angel Rodríguez (Patrocinador) | Manuel (Subgerencia Operativa) | Aldair (Operario de Producción) | Alexis (Operario de Producción) | Gabriel (Operario de Impresión)
Código en la EDT | Nombre del entregable o producto | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI
1 | Gestión del Proyecto | R | C | I |  | A
1.1 | Acta de Constitución del Proyecto | I | R | C |  | A
1.2 | Business Case | C | I | R |  | A
1.3 | Planificación del Proyecto | R | C | I |  | A
1.4 | Plan de Desarrollo del Proyecto de Software | I | R | C |  | A
2 | Análisis de Requerimientos | C | I | R |  | A
2.1 | Requerimientos de Software | R | C | I | C | A
2.2 | Estructura de Análisis | I | R | C | C | A
2.3 | Matriz de Consistencia | C | I | R | C | A
3 | Diseño de la Solución | R | C | I |  | A
3.1 | Arquitectura del Sistema | I | R | C | A | I
3.2 | Modelos UML | C | I | R | A | I
3.3 | Base de Datos | R | C | I | A | I
3.4 | Interfaces de Usuario | I | R | C | A | I
3.5 | Trazabilidad | C | I | R | A | I
4 | Construcción del Producto | R | C | I |  | A | I | I | I | I
4.1 | Sprint 1 | I | R | C | A | I | C | C | C | C
4.2 | Sprint 2 | C | I | R | A | I | C | I | I | I
4.3 | Sprint 3 | R | C | I | A | I | C | I | I | I
5 | Aseguramiento de Calidad | I | R | C |  | A | I
5.1 | Pruebas | C | I | R | A |  | C
5.2 | SQA | R | C | I | A |  | C
5.3 | Satisfacción del Cliente | I | R | C | A |  | C
6 | Despliegue del Producto | C | I | R |  | A | I
6.1 | Despliegue | R | C | I |  | A | C | I | I | I
6.2 | Capacitación | I | R | C |  | A | C | C | C | C
7 | Prácticas de Campo | C | I | R |  | A | I
7.1 | Práctica de Campo I | R | C | I | I | A | C
7.2 | Práctica de Campo II | I | R | C | I | A | C
7.3 | Responsabilidad Social | C | I | R |  | A | C
7.4 | Medición Pretest | R | C | I |  | A | C | I | I | I
7.5 | Medición Postest | I | R | C | I | A | C | I | I | I
7.6 | Informe Empresarial | I: C; R: I; C: R; A: A; C: C
8 | Cierre del Proyecto | I: R; R: C; C: I; A: A
8.1 | Inferencia Estadística | I: I; R: R; C: C; A: A
8.2 | Paper Científico | I: C; R: I; C: R; A: A
8.3 | Memoria Técnica | I: R; R: C; C: I; A: A
8.4 | Portafolio Final | I: I; R: R; C: C; A: A
8.5 | Cierre | I: C; R: I; C: R; A: A