## Plantilla Matriz Comunicación
Matriz de Comunicaciones
Proyecto: | Nombre del proyecto
ID: | Código identificador del proyecto
Elemento de la EDT | Objetivo |  | Usuario |  | Responsabilidad |  | Tiempo
| ¿Qué comunicamos? | ¿Por qué? | Destinatario | Método de Comunicación | Preparación | Envío | Fecha inicial | Frecuencia
Número de elemento en la EDT. Puede ser componente, producto, entregable o paquete de trabajo | Describe el asunto o tema que se quiere comunicar. | Describe los motivos por los cuales se va a comunicar. | Nombre o rol de la persona al que va dirigido. | Describe la forma en que será comunicado. | Responsable de elaboración. | Responsable de hacer el envío. | Fecha en que debe comenzar el envío. | Indica la frecuencia del envío.

## Ejemplo
Matriz de Comunicaciones
Proyecto: | Apoyo Educativo
ID: | HT2011-12
Elemento de la EDT | Objetivo |  | Usuario |  | Responsabilidad |  | Tiempo
| ¿Qué comunicamos? | ¿Por qué? | Destinatario | Método de Comunicación | Preparación | Envío | Fecha inicial | Frecuencia
1.1 30 Escuelas construidas | Listado de escuelas a construir en cada área municipal | Evitar duplicidad de esfuerzos con los gobiernos locales o evitar que los mismos pidan atención a diversas instituciones, o planifiquen el apoyo financiero a las entidades financiadora o donantes. | Gobiernos sub nacionales | Reunión de Presentación del Proyecto. | Gerente del proyecto | Director Técnico del MEF | 2011-06-01 | Al inicio del proyecto
1.1.3 30 obras terminadas | Impactos ambientales de las obras | A fin de identificar las medidas de mitigación a dichos impactos | Ministerio de Obras Públicas (MOP), Organismo Financiador | Por los medios vigentes y exigidos | Especialista en monitoreo y evaluación | Gerente del Proyecto | 2016-01-02 | Semestral
3.2 Campaña de comunicación difundida | Objetivos y beneficios del proyecto | Conseguir aceptación y apoyo de la población beneficiada | Maestros y padres de familia | Radio | Especialista comunicación | Director Técnico del MEF | 2011-06-01 | Semanal
4.1 Proyecto completado | Avance del proyecto | Para monitorear el desarrollo y cumplimiento de las metas. | Junta de dirección del proyecto | Informes escritos y vía correo. | Especialista en monitoreo y evaluación | Gerente del Proyecto | 2011-09-01 | Trimestral