INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB TRANSACCIONAL CON MÓDULOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS EN LA EMPRESA IMPRESOS TRUJILLO E.I.R.L.

## Registro de Revisión

| Revisión | Fecha | Modificaciones | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/09/2026 | Emisión formal del Informe de Estado del Proyecto al cierre de la Semana 5 (Sprint 2): consolidación del primer incremento de software funcional (catálogo de insumos, tracking de bobinas UV DTF y planchas MDF, ventas express, arqueo de caja con candado digital y pipeline CI/CD automatizado), sinceramiento de indicadores EVM, y articulación con el Acta de Aceptación de Entregables formal suscrita con la gerencia. | Gerardo Plasencia Torres (Líder / DevOps) Jose Estibb Anhuaman Delgado (Frontend Lead) Jose Diego Rodríguez Vásquez (Backend Lead) |
| 1.1 | 26/09/2026 | Revisión y validación de entregables funcionales en taller gráfico con el cliente y suscripción del Acta de Aceptación de Entregables formal. | Angel Almilcar Rodríguez Vásquez (Jefe de Taller / Gerente Operativo) Marcell Pamela Vásquez Rodríguez (Jefa de Administración / Product Owner) |
| 2.0 | 02/10/2026 | Subsanación de observaciones docentes de Clase 6: incorporación de la totalidad de actividades de la EDT de principio a fin en el Anexo 1 (Tabla 2) y formalización de cargos institucionales de stakeholders. | Ing. José Alberto Gómez Ávila (Docente Asesor / Cátedra Capstone UPN) |

Tabla de contenido

1.	Resumen del Estado del Proyecto	3

2.	Trabajo planificado para la siguiente semana	4

3.	Mejoras o cambios pendientes	4

4.	Hitos y entregables del proyecto:	4

5.	Indicadores Clave de Desempeño (KPI's)	4

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El presente proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L. La solución optimiza el flujo de cotizaciones, ventas de mostrador express con anticipo mínimo del 50%, talonario correlativo único, inventario continuo de bobinas y sustratos rígidos con cálculo automático de mermas y rentabilidad neta, arqueo diario de caja auditado con candado digital contra entregas no pagadas o pagos fraudulentos, y canal de despliegue continuo contenerizado (CI/CD) alojado en VPS propio.

- Resumen del Estado del Proyecto

  - Estado Global

| Alcance | Tiempo | Costo |
| --- | --- | --- |

- Explicaciones:

- Respecto al Alcance (VERDE - 83.3%): El indicador se calculó mediante la media ponderada del cumplimiento binario (regla estricta 100% o 0% estipulada por la cátedra) de las 6 actividades técnicas programadas para el ciclo en la EDT (ver Anexo 1, Tabla 3): [(100% + 100% + 100% + 100% + 100% + 0%) / 6 = 83.3%]. Cinco de las seis actividades planificadas han sido completadas técnicamente al 100% (EDT 4.1.1.3 Parametrización de catálogo de insumos y tracking de bobinas/planchas, EDT 4.1.3 Definición formal de Definition of Done para Sprint 2, EDT 4.2.1.1 Módulo de Ventas Rápidas y Talonario con anticipo obligatorio 50%, EDT 4.2.1.2 Auditoría y arqueo de caja con candado digital, y EDT 5.2.2 Pipeline CI/CD automatizado y control de versiones continuo). La actividad EDT 4.2.1.3 (Dashboard de Business Intelligence gerencial) se computa formalmente al 0% por regla binaria al estar programada para el Sprint 3 / Semana 6. Al situarse el cumplimiento en 83.3%, supera ampliamente el umbral mínimo del 75.0% estipulado en la leyenda oficial (Anexo 2, Tabla 6), asignándole semáforo VERDE.

- Respecto al Tiempo (VERDE - 91.7%): El indicador se calculó evaluando la relación entre los días de trabajo completados estrictamente dentro del cronograma previsto frente al total de días planificados para las actividades evaluadas (ver Anexo 1, Tabla 4): [(11 días en plazo / 12 días planificados) × 100% = 91.7%]. Cinco actividades críticas se ejecutaron estrictamente dentro de sus duraciones estimadas de 1 a 3 días. Se registró un único desfase menor de 0.5 días en la consolidación de fixtures de base de datos para pruebas automatizadas en backend (Día 3), el cual fue resuelto y absorbido el Día 4 sin alterar el hito de entrega del período. Dado que el 91.7% supera con creces el umbral mínimo del 75.0% (Anexo 2, Tabla 7), el indicador de tiempo se clasifica en VERDE, respaldado por un SPI de 0.98.

- Respecto al Costo (VERDE - 95.0%): El indicador se determinó mediante el cociente directo entre el Costo Real Incurrido (AC) y el Valor Planificado presupuestado (PV) para las actividades del ciclo evaluado (ver Anexo 1, Tabla 5): [(AC / PV) = S/ 1,520.00 / S/ 1,600.00 = 95.00%]. El costo incurrido en el ciclo asciende a S/ 1,520.00 frente a un presupuesto previsto de S/ 1,600.00, generando una economía favorable neta de S/ 80.00 (ahorro del 5.00%). A nivel acumulado consolidado (Semanas 1 a 5), el costo real ejecutado por el equipo asciende a S/ 2,920.00 frente a un PV acumulado de S/ 3,100.00 (ahorro global de S/ 180.00). De acuerdo con la escala oficial (Anexo 2, Tabla 8), al ser el costo real menor o igual al 100% del costo presupuestado, el semáforo corresponde a VERDE, evidenciado por un índice de rendimiento de costo CPI = 1.05.

- Sustento del Estado del Proyecto

• Sustento del Alcance: Durante el Sprint 2 (Semana 5), el equipo de desarrollo consolidó el núcleo funcional operativo del sistema: se implementó el tracking individual de bobinas continuas (UV DTF Film A+B de 100m) y planchas rígidas (MDF 2.44x1.22m), el módulo de venta rápida express de mostrador, el talonario digital con validación de anticipo del 50%, y el arqueo diario de caja auditado con candado digital. Asimismo, se integró el pipeline automatizado de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD) en GitHub Actions hacia el VPS particular propio, y se consolidó una batería de 375 pruebas automatizadas con 100% de éxito (93 pruebas en backend con pytest y 282 pruebas en frontend con Vitest), asegurando el cumplimiento estricto del Definition of Done (DoD) formal para garantizar la calidad del incremento entregable.

• Sustento del Tiempo: El cronograma de trabajo del Sprint 2 se cumplió conforme a las estimaciones de la planificación ágil. El único impedimento técnico reportado en el Scrum Diario (ajuste de tipos de datos en modelos relacionales SQLAlchemy para la migración Alembic 70522830813f) fue resuelto en menos de 24 horas por el equipo técnico. Se mantuvo la cadencia de entregas intermedias, permitiendo llegar a la sesión de Sprint Review y reunión técnica con el cliente en la fecha comprometida (26/09/2026), logrando un SPI de 0.98.

• Sustento del Costo: La administración de recursos financieros mantuvo una disciplina estricta. El esfuerzo de desarrollo de los tres integrantes (Gerardo Plasencia, Jose Estibb Anhuaman y Jose Diego Rodríguez) se optimizó mediante la automatización integral de pruebas (375 pruebas entre backend pytest y frontend Vitest) y el empaquetado en contenedores Docker y Nginx, prescindiendo de servicios de nube de terceros de alto costo. Esto consolidó un Cost Performance Index (CPI) de 1.05 y un Schedule Performance Index (SPI) de 0.98.

Cambios principales ocurridos desde el último reporte emitido:

1. Refinamiento de Control de Materiales Continuos y Rígidos (HU-02 / EDT 4.1.1.3): A partir de las sesiones de coordinación técnica con la gerencia, se refinó el alcance del catálogo para incorporar el control individualizado de bobinas continuas (UV DTF Film A+B de 100m) y sustratos rígidos (planchas MDF de 2.44x1.22m). Esta mejora registra el costo de adquisición de la pieza entera, las dimensiones de cada corte por orden de trabajo, la merma resultante y calcula dinámicamente la rentabilidad neta por pieza. El refinamiento fue absorbido en el Sprint 2 sin desvíos de presupuesto ni plazo.

2. Refinamiento en Arqueo de Caja y Prevención de Fraude (HU-08 / EDT 4.2.1.2): En respuesta a la problemática operativa de desbalance de caja por comprobantes electrónicos no validados ('Yape falso') o billetes adulterados, se incorporó en el módulo de Caja la acción de 'Observar / Anular Pago'. Al observarse una transacción, el monto se descuenta automáticamente del arqueo físico de caja y se reactiva de inmediato el Candado Digital de entrega sobre la orden hasta la regularización del cobro legítimo. Refinamiento operativo sin impacto económico ni desfase en el cronograma.

3. Automatización de Despliegue Continuo CI/CD (EDT 5.2.2): Se implementó el pipeline de integración y despliegue continuo mediante GitHub Actions (.github/workflows/ci.yml y deploy.yml) hacia el servidor VPS propio con reverse proxy Nginx y SSL. Permite la compilación y ejecución automática de las suites completas de pruebas unitarias (375 pruebas: 93 en backend con pytest y 282 en frontend con Vitest) ante cada push/PR, optimizando el ciclo de entrega técnica sin costo adicional de licenciamiento.

Hitos y entregables del proyecto (Semana/Mes Actual y Siguiente):

| Código EDT | ACTIVIDAD | Entregable | Fecha Planeada Culminación | Fecha Real de Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDT 1.1.1 | Elaborar el Acta de Constitución | Acta de Constitución (AC-01) | 25/08/2026 | 25/08/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 1.1.2 | Validar el Acta con Gerencia | Acta de Constitución validada y firmada | 28/08/2026 | 28/08/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 1.2.1 | Formular el Business Case | Documento Business Case (BC-01) | 01/09/2026 | 01/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 1.2.2 | Evaluar la viabilidad económica | Informe de Viabilidad Económica (VAN/TIR) | 04/09/2026 | 04/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 1.3.1 | Elaborar la EDT | Diagrama y Matriz de la EDT | 07/09/2026 | 07/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 1.3.2 | Construir el cronograma | Cronograma del Proyecto (Gantt 16 sem.) | 09/09/2026 | 09/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 1.3.3 | Definir el presupuesto | Presupuesto analítico por paquetes | 10/09/2026 | 10/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 1.3.4 | Definir el plan de recursos | Plan de Recursos y Matriz RACI | 11/09/2026 | 11/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 1.4.1 | Planificar la gestión del proyecto | Plan de Desarrollo de Software (PDS) | 15/09/2026 | 15/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 1.4.2 | Gestionar los riesgos | Matriz de Riesgos y Contingencia | 17/09/2026 | 17/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 1.4.3 | Planificar las comunicaciones | Matriz de Comunicaciones | 19/09/2026 | 19/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 1.4.4 | Asignar responsabilidades | Matriz de Responsabilidades | 21/09/2026 | 21/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 1.4.5 | Definir el plan de calidad | Plan de Calidad ISO/IEC 25010 | 23/09/2026 | 23/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 1.4.6 | Definir el plan de seguridad | Plan de Seguridad Integral y RBAC | 24/09/2026 | 24/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 1.4.7 | Planificar involucramiento interesados | Plan de Gestión de Interesados | 25/09/2026 | 25/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 2.1.1 | Especificar los requerimientos | Documento SRS IEEE 830 (RF/RNF) | 11/09/2026 | 11/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 2.2.1 | Elaborar la estructura de análisis | Documento de Estructura de Análisis | 11/09/2026 | 11/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 2.3.1 | Elaborar la matriz de consistencia | Matriz de Consistencia Metodológica | 11/09/2026 | 11/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 3.1.1 | Diseñar la arquitectura | Documento de Arquitectura C4 (N1-N2) | 18/09/2026 | 18/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 3.2.1 | Modelar arquitectura ágil y HU | Product Backlog e Historias de Usuario | 25/09/2026 | 25/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 3.3.1 | Diseñar la base de datos | Modelo Entidad-Relación PostgreSQL | 25/09/2026 | 25/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 3.4.1 | Diseñar las interfaces UI/UX | Prototipos UI en Angular 21 Standalone | 25/09/2026 | 25/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 3.5.1 | Elaborar la trazabilidad | Matriz de Trazabilidad de Requisitos (MTR) | 25/09/2026 | 25/09/2026 | COMPLETADO (Aceptado formalmente) |
| EDT 4.1.1 | Construir módulo transaccional base | Catálogo, insumos y tracking bobinas | 23/09/2026 | 24/09/2026 | COMPLETADO (Entrega física y acta programada al 03/10/2026) |
| EDT 4.1.2 | Priorizar el Product Backlog | Product Backlog Priorizado y Refinado | 16/09/2026 | 16/09/2026 | COMPLETADO (Backlog formalizado) |
| EDT 4.1.3 | Definir el Definition of Done | Criterios DoD formalizados y validados | 18/09/2026 | 18/09/2026 | COMPLETADO (Criterios DoD formalizados) |
| EDT 4.2.1 | Construir módulo cobros, caja y BI | Talonario, anticipo 50% y candado digital | 26/09/2026 | 25/09/2026 | COMPLETADO (Módulo operativo en VPS) |
| EDT 4.2.2 | Registrar los cambios | Registro de Control de Cambios | 02/10/2026 | En curso | EN CURSO (En proceso de registro continuo) |
| EDT 4.2.3 | Registrar los incidentes | Registro de Gestión de Incidentes | 02/10/2026 | En curso | EN CURSO (En proceso de registro continuo) |
| EDT 4.3.1 | Validar módulo predictivo demanda | Módulo Predictivo Validado (IA) | 27/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Programado según línea base) |
| EDT 4.3.2 | Consolidar el sistema web integral | Sistema Web Consolidado al 100% | 30/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Hito H4 - Semana 10) |
| EDT 5.1.1 | Ejecutar pruebas unitarias | Reporte de Pruebas Unitarias (375 tests) | 25/09/2026 | 25/09/2026 | COMPLETADO (100% de éxito) |
| EDT 5.1.2 | Ejecutar pruebas de integración | Reporte de Pruebas de Integración API | 09/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Programado según línea base) |
| EDT 5.1.3 | Ejecutar pruebas de sistema | Reporte de Pruebas de Sistema | 16/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Programado según línea base) |
| EDT 5.1.4 | Ejecutar pruebas de aceptación | Reporte de Pruebas UAT en Planta | 23/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Programado según línea base) |
| EDT 5.1.5 | Verificar cobertura requisitos | Matriz de Cobertura de Requisitos | 30/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Programado según línea base) |
| EDT 5.1.6 | Registrar los defectos | Registro de Defectos y Hallazgos | 30/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Programado según línea base) |
| EDT 5.2.1 | Ejecutar la revisión SQA | Informe de Revisión SQA y Métricas | 25/09/2026 | 25/09/2026 | COMPLETADO (Auditoría limpia) |
| EDT 5.2.2 | Controlar las versiones (CI/CD) | Pipeline CI/CD en GitHub Actions | 25/09/2026 | 25/09/2026 | COMPLETADO (Desplegado en VPS) |
| EDT 5.3.1 | Aplicar encuesta de satisfacción | Encuesta de Usabilidad SUS | 04/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 11) |
| EDT 6.1.1 | Desplegar en producción VPS | Software Desplegado en VPS Propio | 06/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 11) |
| EDT 6.1.2 | Entregar el software en planta | Acta de Entrega en Planta | 06/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 11) |
| EDT 6.2.1 | Elaborar el manual de usuario | Manual de Usuario Final Ilustrado | 11/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 12) |
| EDT 6.2.2 | Elaborar la guía de despliegue | Guía de Despliegue y DevOps | 11/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 12) |
| EDT 6.2.3 | Capacitar al personal | Registro de Capacitación in situ (4 ses.) | 11/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 12) |
| EDT 7.1.1 | Recolectar los datos iniciales | Portafolio de Primera Entrega | 02/10/2026 | En curso | EN PROCESO (Semana 6 / T1) |
| EDT 7.1.2 | Redactar el Capítulo I | Capítulo I del Informe de Proyecto | 02/10/2026 | 02/10/2026 | COMPLETADO (Entregable T1) |
| EDT 7.1.3 | Redactar el Capítulo II | Capítulo II del Informe de Proyecto | 02/10/2026 | 02/10/2026 | COMPLETADO (Entregable T1) |
| EDT 7.2.1 | Redactar el Capítulo V | Capítulo V del Informe de Proyecto | 02/10/2026 | 02/10/2026 | COMPLETADO (Entregable T1) |
| EDT 7.2.2 | Redactar el Capítulo VII | Capítulo VII del Informe de Proyecto | 13/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 12) |
| EDT 7.2.3 | Consolidar el informe de campo | Informe de Práctica de Campo | 20/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 13) |
| EDT 7.3.1 | Ejecutar actividad RSU | Informe de Responsabilidad Social | 20/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 13) |
| EDT 7.4.1 | Medir la línea base pretest | Informe de Línea Base (18 min/orden) | 11/09/2026 | 11/09/2026 | COMPLETADO (Línea base cerrada) |
| EDT 7.5.1 | Recolectar muestra postest | Dataset Postest (n=125 órdenes) | 27/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 14) |
| EDT 7.6.1 | Elaborar informe de resultados | Informe de Resultados Empresariales | 27/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 14) |
| EDT 8.1.1 | Contrastar las hipótesis | Informe Estadístico (Wilcoxon/t-Student) | 04/12/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 15) |
| EDT 8.2.1 | Redactar el artículo científico | Artículo Científico Formato IEEE | 04/12/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 15) |
| EDT 8.3.1 | Consolidar la memoria técnica | Memoria Técnica Final del Proyecto | 11/12/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 16) |
| EDT 8.4.1 | Consolidar el portafolio final | Portafolio Final Capstone S1-S16 | 11/12/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 16) |
| EDT 8.5.1 | Sustentar el cierre del proyecto | Acta de Cierre y Sustentación Final | 11/12/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Hito H7 - Semana 16) |

Indicadores Clave de Desempeño (KPI's)

- Tiempo – El Proyecto está en plazo (adelantado en componentes críticos de Sprint 2)

  - Schedule Variance (SV):  -S/ 30.00  (Desfase marginal absorbido en holgura de sprint)

  - Schedule Performance Index (SPI):  0.98  (Eficiencia de cronograma: 98%, dentro del umbral verde > 0.95)

- Costo – El Proyecto está por debajo de lo presupuestado (ahorro económico favorable)

  - Cost Variance (CV):  +S/ 50.00  (Ahorro directo en el sprint a favor del proyecto)

  - Cost Performance Index (CPI):  1.03  (Rendimiento presupuestal superior a la unidad)

ANEXO 1

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL ALCANCE

| ACTIVIDAD | ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| EDT 4.1.1.3 Parametrización de catálogo de insumos y tracking de bobinas/planchas | Migración Alembic 70522830813f, modelos SQLAlchemy y UI de control de rollos UV DTF y planchas MDF con ganancia neta | 100% |
| EDT 4.1.3 Definición de Definition of Done (DoD) y validación de historias | Matriz DoD formalizada con criterios de aceptación Gherkin para HU-02, HU-03, HU-04, HU-07 y HU-08 | 100% |
| EDT 4.2.1.1 Módulo de Ventas Rápidas y Talonario con anticipo obligatorio 50% | Endpoint /api/ordenes/caja-rapida, cotización con anticipo mínimo del 50% y talonario comercial digital | 100% |
| Servicio caja_service.py con endpoint /api/caja/pagos/{id}/observar, deducción de pagos fraudulentos y reapertura de candado |  | 100% |
| EDT 5.2.2 Pipeline CI/CD automatizado y control de versiones continuo | Workflows de GitHub Actions (ci.yml, deploy.yml), reverse proxy Nginx y despliegue a VPS particular | 100% |
| EDT 4.2.1.3 Módulo de Business Intelligence y Dashboard Gerencial | Dashboard analítico de rentabilidad por insumo y métricas financieras gerenciales | 0% |
| Cumplimiento Promedio Global del Período | 6 actividades EDT evaluadas bajo regla binaria (100% o 0%) | 83.3% |

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL TIEMPO

| ACTIVIDAD | DURACIÓN ESTIMADA | DURACIÓN REAL | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| EDT 4.1.1.3 Modelado de bobinas/planchas y migración Alembic | 3 días | 3 días | 100.0% |
| EDT 4.1.3 Refinamiento DoD y criterios de aceptación Gherkin | 1 día | 1 día | 100.0% |
| EDT 4.2.1.1 Venta Rápida express y cotizador en Angular / FastAPI | 2 días | 2 días | 100.0% |
| 2 días |  |  | 100.0% |
| EDT 5.2.2 Pipeline CI/CD en GitHub Actions y Nginx VPS | 2 días | 2 días | 100.0% |
| EDT 5.1.1 Suite de 375 pruebas automatizadas (backend pytest + frontend Vitest) | 2 días | 2.5 días (resuelto) | 80.0% |
| Cumplimiento Promedio de Tiempo | 12 días planificados | 12.5 días insumidos | 91.7% |

DETALLE DE VALIDACIÓN DE COSTOS

| ACTIVIDAD | VALOR PLANIFICADO | COSTO REAL |
| --- | --- | --- |
| EDT 4.1.1.3 Parametrización de catálogo, bobinas UV DTF y planchas MDF | S/ 300.00 | S/ 280.00 |
| EDT 4.1.3 Definition of Done y refinamiento de historias de usuario | S/ 100.00 | S/ 90.00 |
| EDT 4.2.1.1 Módulo de Ventas Rápidas de mostrador y Talonario comercial | S/ 350.00 | S/ 340.00 |
| EDT 4.2.1.2 Auditoría y arqueo de caja con candado digital | S/ 350.00 | S/ 330.00 |
| EDT 5.2.2 Pipeline CI/CD automatizado y orquestación Docker en VPS | S/ 250.00 | S/ 240.00 |
| EDT 5.1.1 Batería integral de pruebas automatizadas (375 tests backend/frontend) | S/ 250.00 | S/ 240.00 |
| TOTAL VALORIZADO DEL PERÍODO | S/ 1,600.00 | S/ 1,520.00 |
| Porcentaje de Variación Presupuestal (AC / PV) | Ahorro neto: S/ 80.00 | 95.0% (Eficiencia de Costo) |

ANEXO 2

Leyenda del Alcance:

| Código de color | Significado |
| --- | --- |
| Verde | Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje mayor o igual a 75 |
| Amarillo | Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 75%, pero mayor o igual a 50% |
| Rojo | Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 50% |

Leyenda del Tiempo:

| Código de color | Significado |
| --- | --- |
| Verde | Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje mayor o igual a 75 |
| Amarillo | Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 75, pero mayor o igual a 50 |
| Rojo | Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 50 |

Leyenda del Costo:

| Código de color | Significado |
| --- | --- |
| Verde | El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es menor o igual al 100% del costo presupuestado. |
| Amarillo | El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 100% del costo presupuestado, pero menor o igual al 110%. |
| Rojo | El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 110% del costo presupuestado. |