## Hoja1
FASE 1.0: GESTIÓN DEL PROYECTO (LÍNEA BASE Y DIRECCIÓN)
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 1.1 – Acta de Constitución y Validación Inicial
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
1.1.1 | Elaborar el Acta de Constitución | Gerardo Plasencia (Líder) | 4 | 15 |  | Alquiler Laptop desarrollo (i7/16GB) | 1 | 5 | 4 |  | Energía eléctrica estación de trabajo | 1 | 10
[11 empty] | Internet alta velocidad prorrateado | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.1.2 | Validar el Acta con Gerencia | Gerardo Plasencia (Líder) | 4 | 15 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 3 |  | Impresión de actas y energía | 1 | 10
[6 empty] | Movilidad traslado a taller imprenta | 1 | 15 | 1
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 1.2 – Business Case y Viabilidad Económica
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
1.2.1 | Formular el Business Case | Gerardo Plasencia (Líder) | 4 | 15 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 4 |  | Energía eléctrica de trabajo | 1 | 10
[11 empty] | Servicio de conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.2.2 | Evaluar la viabilidad económica | Gerardo Plasencia (Líder) | 4 | 15 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 3 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 25
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 1.3 – Planificación Inicial del Proyecto
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
1.3.1 | Elaborar la EDT | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.3.2 | Construir el cronograma | Diego Rodríguez (Backend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.3.3 | Definir el presupuesto | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.3.4 | Definir el plan de recursos | Gerardo Plasencia (Líder) | 1.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 6
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 1.4 – Planes de Gestión y Calidad del Software
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
1.4.1 | Planificar la gestión del proyecto | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.4.2 | Gestionar los riesgos | Diego Rodríguez (Backend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.4.3 | Planificar las comunicaciones | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.4.4 | Asignar responsabilidades RACI | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.4.5 | Definir el plan de calidad | Diego Rodríguez (Backend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.4.6 | Definir el plan de seguridad | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.4.7 | Planificar el involucramiento de interesados | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
FASE 2.0: ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 2.1 – Requerimientos de Software (SRS IEEE 830)
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
2.1.1 | Especificar los requerimientos (SRS IEEE 830) | Gerardo Plasencia (Líder) | 4 | 18 |  | Alquiler Laptops desarrollo | 2 | 5 | 3 |  | Energía eléctrica estaciones de trabajo | 1 | 14
|  | Estibb Anhuaman (Frontend) | 4 | 16 | [6 empty] | Servicio de internet y entrevistas | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 2.2 – Estructura de Análisis y Antecedentes
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
2.2.1 | Elaborar la estructura de análisis | Diego Rodríguez (Backend) | 4 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 4 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 16
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 2.3 – Matriz de Consistencia Lógica
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
2.3.1 | Elaborar la matriz de consistencia | Gerardo Plasencia (Líder) | 4 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 4 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 16
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
FASE 3.0: DISEÑO DE LA SOLUCIÓN Y ARQUITECTURA
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 3.1 – Arquitectura del Sistema VPS Docker
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
3.1.1 | Diseñar la arquitectura del sistema VPS | Gerardo Plasencia (Líder) | 3 | 20 |  | Alquiler Laptop desarrollo y Docker local | 1 | 5 | 6 |  | Energía eléctrica y conectividad técnica | 1 | 24
|  | Diego Rodríguez (Backend) | 2 | 18
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 3.2 – Modelado Ágil e Historias de Usuario
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
3.2.1 | Elaborar modelado ágil e historias de usuario | Estibb Anhuaman (Frontend) | 4 | 16 |  | Alquiler Laptop diseño UI/UX | 1 | 5 | 4 |  | Energía eléctrica y conexión de red | 1 | 16
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 3.3 – Base de Datos Relacional PostgreSQL
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
3.3.1 | Diseñar la base de datos relacional PostgreSQL | Diego Rodríguez (Backend) | 5 | 16 |  | Alquiler Laptop entorno PostgreSQL | 1 | 5 | 5 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 20
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 3.4 – Prototipos e Interfaces UI Angular
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
3.4.1 | Diseñar prototipos UI en código Angular 21 | Estibb Anhuaman (Frontend) | 5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo Angular | 1 | 5 | 5 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 20
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 3.5 – Matriz de Trazabilidad de Requisitos
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
3.5.1 | Elaborar la matriz de trazabilidad | Gerardo Plasencia (Líder) | 4 | 18 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 4 |  | Energía eléctrica y material de trazabilidad | 1 | 18
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
FASE 4.0: CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO (CORE TRANSACCIONAL, BI E IA)
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 4.1 – Módulo Transaccional Base y Catálogo
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
4.1.1 | Construir módulo transaccional base y catálogo | Estibb Anhuaman (Frontend) | 5 | 18 |  | Alquiler Laptops desarrollo full-stack | 2 | 5 | 5 |  | Energía eléctrica y conexión de red | 1 | 26
|  | Diego Rodríguez (Backend) | 5 | 18
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
4.1.2 | Priorizar el Product Backlog | Gerardo Plasencia (Líder) | 2 | 16 |  | Alquiler Laptop gestión | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
4.1.3 | Definir el Definition of Done (DoD) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2 | 16 |  | Alquiler Laptop gestión | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 4.2 – Cobros, Caja, BI y Control Operativo
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
4.2.1 | Construir módulo de cobros, caja y BI | Estibb Anhuaman (Frontend) | 5 | 18 |  | Alquiler Laptops desarrollo | 2 | 5 | 6 |  | Energía eléctrica estaciones de desarrollo | 1 | 24
|  | Diego Rodríguez (Backend) | 5 | 18
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
4.2.2 | Registrar los cambios y refinamientos | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop control | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
4.2.3 | Registrar los incidentes técnicos | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.25 | 16 |  | Alquiler Laptop control | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 4.3 – Modelo Predictivo de Demanda e IA
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
4.3.1 | Validar módulo predictivo de demanda (IA) | Diego Rodríguez (Backend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop IA / Datos | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
4.3.2 | Consolidar el sistema web integral | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop integración | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
FASE 5.0: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QA, PRUEBAS Y SQA)
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 5.1 – Pruebas de Software Automatizadas
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
5.1.1 | Ejecutar pruebas unitarias automatizadas | Diego Rodríguez (Backend) | 3 | 16 |  | Alquiler Laptops pruebas automáticas | 2 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 14
|  | Estibb Anhuaman (Frontend) | 3 | 16
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
5.1.2 | Ejecutar pruebas de integración API | Diego Rodríguez (Backend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop pruebas API | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
5.1.3 | Ejecutar pruebas de sistema y flujo E2E | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop pruebas E2E | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
5.1.4 | Ejecutar pruebas de aceptación con usuario | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop UAT | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y movilidad taller | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
5.1.5 | Verificar cobertura de requisitos ISO 25010 | Diego Rodríguez (Backend) | 2 | 16 |  | Alquiler Laptop calidad | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
5.1.6 | Registrar y mitigar defectos encontrados | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2 | 16 |  | Alquiler Laptop QA | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 5.2 – Aseguramiento de Calidad SQA y CI/CD
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
5.2.1 | Ejecutar la revisión formal SQA | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop auditoría SQA | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
5.2.2 | Controlar versiones y Pipeline CI/CD | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop DevOps | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet GitHub | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 5.3 – Evaluación Operativa en Planta (UAT)
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
5.3.1 | Aplicar encuesta de satisfacción al cliente | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop encuestas | 1 | 5 | 2 |  | Material de encuesta impreso y energía | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
FASE 6.0: DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN Y CIERRE OPERATIVO EN PLANTA
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 6.1 – Despliegue en Servidor VPS y Entrega
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
6.1.1 | Desplegar en producción VPS particular propio | Gerardo Plasencia (Líder) | 6 | 22 |  | Alquiler Laptop configuración | 1 | 5 | 5 |  | Dominio propio imprenta.darknezz.dev prorrateado | 1 | 15
|  | Diego Rodríguez (Backend) | 4 | 18 |  | Servidor VPS Hostinger 1 mes prorrateado | 1 | 30 | 1 |  | Certificado SSL y conectividad fibra | 1 | 15
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
6.1.2 | Entregar el software en planta y validar PCs | Gerardo Plasencia (Líder) | 4 | 16 |  | Movilidad traslado de equipo a taller | 1 | 15 | 1 |  | Acta física de entrega y refrigerio operativo | 1 | 12
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 6.2 – Capacitación Operativa y Manuales
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
6.2.1 | Elaborar el manual de usuario ilustrado | Estibb Anhuaman (Frontend) | 4 | 17 |  | Alquiler Laptop redacción técnica | 1 | 5 | 4 |  | Impresión a color de manual para mostrador | 1 | 15
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
6.2.2 | Elaborar guía técnica de despliegue | Diego Rodríguez (Backend) | 4 | 17 |  | Alquiler Laptop documentación | 1 | 5 | 4 |  | Energía eléctrica y respaldo en la nube | 1 | 14
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
6.2.3 | Capacitar al personal operativo de imprenta | Gerardo Plasencia (Líder) | 4 | 19 |  | Alquiler proyector multimedia taller | 1 | 25 | 1 |  | Material didáctico para operadores y energía | 1 | 14
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
FASE 7.0: PRÁCTICAS DE CAMPO, RSU Y EVALUACIÓN CIENTÍFICA
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 7.1 – Práctica de Campo I (Semanas 1-7)
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
7.1.1 | Recolectar los datos iniciales en taller | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop recolección | 1 | 5 | 2 |  | Movilidad taller y energía | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
7.1.2 | Redactar el Capítulo I: Introducción | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop redacción | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
7.1.3 | Redactar el Capítulo II: Marco Metodológico | Diego Rodríguez (Backend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop redacción | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 7.2 – Práctica de Campo II (Semanas 8-13)
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
7.2.1 | Redactar el Capítulo V: Desarrollo de Solución | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop redacción | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
7.2.2 | Redactar el Capítulo VII: Resultados y Discusión | Diego Rodríguez (Backend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop análisis | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
7.2.3 | Consolidar el informe de campo de taller | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop consolidación | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e impresión borrador | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 7.3 – Responsabilidad Social Universitaria
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
7.3.1 | Ejecutar actividad de responsabilidad social RSU | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Movilidad a comunidad MYPE Trujillo | 1 | 10 | 1 |  | Folletos de alfabetización digital y refrigerio | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 7.4 – Medición de Línea Base Pretest
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
7.4.1 | Medir la línea base pretest en la imprenta | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler cronómetro y Laptop registro | 1 | 5 | 2 |  | Hojas de registro físico de tiempos | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 7.5 – Medición Postest Censal (n=125)
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
7.5.1 | Recolectar muestra postest censal (n=125 órdenes) | Gerardo Plasencia (Líder) | 3.75 | 16 |  | Alquiler Laptop auditoría de órdenes | 1 | 5 | 2 |  | Conectividad y energía eléctrica | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 7.6 – Informe de Resultados Empresariales
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
7.6.1 | Elaborar el informe de resultados estadísticos | Diego Rodríguez (Backend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop procesamiento SPSS/Python | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
FASE 8.0: CIERRE METODOLÓGICO Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 8.1 – Inferencia Estadística y Contraste de Hipótesis
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
8.1.1 | Contrastar las hipótesis estadísticas (t-Student/Wilcoxon) | Diego Rodríguez (Backend) | 3 | 16 |  | Alquiler Laptop bioestadística | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 12
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 8.2 – Artículo Científico (Paper IEEE)
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
8.2.1 | Redactar el artículo científico Paper IEEE | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop LaTeX/Overleaf | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 8.3 – Memoria Técnica del Software
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
8.3.1 | Consolidar la memoria técnica del software | Diego Rodríguez (Backend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop documentación técnica | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 8.4 – Portafolio Capstone Consolidado
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
8.4.1 | Consolidar el portafolio final de entregables | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y encuadernación | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 8.5 – Cierre Formal y Sustentación
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
8.5.1 | Sustentar el cierre del proyecto ante jurado | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop y proyector | 1 | 5 | 2 |  | Energía y material de sustentación | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PRESUPUESTO TOTAL VALORIZADO DEL PROYECTO (100% EDT)

## Resumen_Consolidado
RESUMEN CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO POR PAQUETE DE TRABAJO (EDT)
Proyecto: Sistema Web Transaccional e Inteligencia de Negocios – Impresos Trujillo E.I.R.L.
Fase EDT | Código EDT | Paquete de Trabajo / Entregable Clave | Recursos Humanos (RRHH) | Equipos / Laptops / VPS | Consumibles / Conectividad | Presupuesto Total | % Participación
Fase 1.0 | EDT 1.1 | Acta de Constitución y Validación Inicial | 120 | 50 | 30
Fase 1.0 | EDT 1.2 | Business Case y Viabilidad Económica | 120 | 35 | 45
Fase 1.0 | EDT 1.3 | Planificación Inicial del Proyecto (EDT, Gantt, Presupuesto) | 144 | 40 | 36
Fase 1.0 | EDT 1.4 | Planes Subsidiarios de Gestión del Software (Riesgos, Calidad, RACI) | 280 | 70 | 70
SUBTOTAL FASE 1.0
Fase 2.0 | EDT 2.1 | Requerimientos de Software (SRS IEEE 830: 10 RF, 5 RNF) | 136 | 30 | 24
Fase 2.0 | EDT 2.2 | Estructura de Análisis (Operacionalización VI y VD, 5 Indicadores) | 64 | 20 | 16
Fase 2.0 | EDT 2.3 | Matriz de Consistencia Lógica (5 Problemas, Objetivos e Hipótesis) | 64 | 20 | 16
SUBTOTAL FASE 2.0
Fase 3.0 | EDT 3.1 | Arquitectura del Sistema (C4 N1 y N2, VPS Propio Docker) | 96 | 30 | 24
Fase 3.0 | EDT 3.2 | Modelado Ágil e Historias de Usuario (Criterios de Aceptación) | 64 | 20 | 16
Fase 3.0 | EDT 3.3 | Base de Datos Relacional PostgreSQL (Modelo E-R, DDL y Migraciones) | 80 | 25 | 20
Fase 3.0 | EDT 3.4 | Prototipos e Interfaces UI Angular (Mostrador, Arqueo, Bobinas) | 80 | 25 | 20
Fase 3.0 | EDT 3.5 | Matriz de Trazabilidad de Requisitos (MTR) | 72 | 20 | 18
SUBTOTAL FASE 3.0
Fase 4.0 | EDT 4.1 | Módulo Transaccional Base y Catálogo (Servicios, Backlog, DoD) | 244 | 70 | 46
Fase 4.0 | EDT 4.2 | Cobros, Caja, BI y Control Operativo (Talonario, Candado, Arqueo) | 256 | 80 | 44
Fase 4.0 | EDT 4.3 | Modelo Predictivo de Demanda e IA (Predicción Insumos, Consolidado) | 80 | 20 | 20
SUBTOTAL FASE 4.0
Fase 5.0 | EDT 5.1 | Pruebas de Software Automatizadas (93 pytest, 282 Karma, E2E, UAT) | 256 | 70 | 64
Fase 5.0 | EDT 5.2 | Aseguramiento de Calidad SQA y CI/CD (GitHub Actions, Lints) | 80 | 20 | 20
Fase 5.0 | EDT 5.3 | Evaluación Operativa en Planta (UAT y Encuesta Usabilidad SUS) | 40 | 10 | 10
SUBTOTAL FASE 5.0
Fase 6.0 | EDT 6.1 | Despliegue en Servidor VPS y Entrega (imprenta.darknezz.dev, Planta) | 268 | 70 | 42
Fase 6.0 | EDT 6.2 | Capacitación Operativa y Manuales (Manual Usuario, Guía DevOps, Talleres) | 212 | 65 | 43
SUBTOTAL FASE 6.0
Fase 7.0 | EDT 7.1 | Práctica de Campo I (Semanas 1-7, Portafolio S7, Caps I y II) | 120 | 30 | 30
Fase 7.0 | EDT 7.2 | Práctica de Campo II (Semanas 8-13, Portafolio S13, Caps V y VII) | 120 | 30 | 30
Fase 7.0 | EDT 7.3 | Responsabilidad Social Universitaria (Digitalización MYPE Trujillo) | 40 | 10 | 10
Fase 7.0 | EDT 7.4 | Medición de Línea Base Pretest (Tiempo atención 18 min, Mermas) | 40 | 10 | 10
Fase 7.0 | EDT 7.5 | Medición Postest Censal (Muestra n=125 órdenes de producción) | 60 | 10 | 10
Fase 7.0 | EDT 7.6 | Informe de Resultados Empresariales (Dictamen y Conformidad Gerencia) | 40 | 10 | 10
SUBTOTAL FASE 7.0
Fase 8.0 | EDT 8.1 | Inferencia Estadística y Contraste de Hipótesis (Wilcoxon / t-Student) | 48 | 10 | 12
Fase 8.0 | EDT 8.2 | Artículo Científico (Paper en formato de Conferencia IEEE) | 40 | 10 | 10
Fase 8.0 | EDT 8.3 | Memoria Técnica del Software (Arquitectura, DDL, Manual Operativo) | 40 | 10 | 10
Fase 8.0 | EDT 8.4 | Portafolio Capstone Consolidado (Evidencias completas Semanas 1 a 16) | 40 | 10 | 10
Fase 8.0 | EDT 8.5 | Cierre Formal y Sustentación (Acta de Cierre, Sustentación ante Jurado) | 40 | 10 | 10
SUBTOTAL FASE 8.0
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO (100% EDT) | [6 empty] | 100.00%