## Matriz de Comunicaciones
Matriz de Comunicaciones
Proyecto: | Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.
ID: | Grupo 2 - Aula 22643421416
Elemento de la EDT | Objetivo |  | Usuario |  | Responsabilidad |  | Tiempo
| ¿Qué comunicamos? | ¿Por qué? | Destinatario | Método de Comunicación | Preparación | Envío | Fecha inicial | Frecuencia
1.1 | Acta de Constitución del Proyecto | Formalizar objetivos, alcance, hitos, presupuesto del proyecto. | Angel Rodríguez, Marcell Vásquez (Gerencia General) | Reunión presencial en planta | Gerardo Plasencia (Líder) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-08-22 | Al inicio del proyecto
1.2 | Caso de Negocio (Business Case) | Sustentar la viabilidad económica, retorno de inversión, flujo financiero. | Angel Rodríguez, Marcell Vásquez (Gerencia General) | Reunión presencial en planta, correo formal | Diego Rodríguez (Backend/IA) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-08-29 | Al inicio del proyecto
1.3 | EDT, Cronograma Maestro, Presupuesto Valorizado | Sincronizar la planificación temporal, costos, asignación de recursos. | Gerencia General, Subgerencia Operativa (Manuel) | Reunión técnica presencial en planta | Gerardo Plasencia (Líder) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-09-05 | Quincenal
1.4 | Plan de Desarrollo del Proyecto de Software | Establecer metodología de trabajo, riesgos, protocolo de comunicación, RACI. | Product Owner (Marcell Vásquez), equipo técnico | Repositorio GitHub, correo formal | Gerardo Plasencia (Líder) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-09-05 | Quincenal
2.1 | Especificación de Requerimientos de Software (SRS IEEE 830) | Formalizar requerimientos funcionales, no funcionales, reglas operativas. | Gerencia General, personal administrativo | Documento formal por correo, sesión presencial | Estibb Anhuaman (Frontend) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-08-29 | Al cierre de fase
2.2 | Estructura de Análisis del Problema | Documentar causas raíz, mapa de procesos actuales, métricas operativas. | Product Owner (Marcell Vásquez) | Informe técnico por correo institucional | Estibb Anhuaman (Frontend) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-09-05 | Al cierre de fase
2.3 | Matriz de Consistencia Metodológica | Validar alineamiento metodológico entre problemas, objetivos, variables, indicadores. | Product Owner, equipo técnico | Sesión virtual de coordinación técnica | Diego Rodríguez (Backend/IA) | Diego Rodríguez (Backend/IA) | 2026-09-05 | Al cierre de fase
3.1 | Documento de Arquitectura de Software | Presentar diseo modular en Docker Compose y VPS particular propio, FastAPI, PostgreSQL nativo. | Equipo técnico de desarrollo | Repositorio GitHub, sesión virtual de revisión | Gerardo Plasencia (Líder) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-09-12 | Al cierre de fase
3.2 | Modelado de Arquitectura Ágil, Historias de Usuario | Detallar backlog de sprint, criterios de aceptación, flujos operativos. | Product Owner (Marcell Vásquez) | Plataforma ágil (GitHub Projects) | Gerardo Plasencia (Líder) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-09-12 | Por sprint
3.3 | Modelo Entidad-Relación de Base de Datos | Validar diseño relacional transaccional, integridad referencial, tablas maestras. | Equipo técnico de desarrollo | Repositorio Git, script DDL PostgreSQL | Diego Rodríguez (Backend/IA) | Diego Rodríguez (Backend/IA) | 2026-09-12 | Al cierre de fase
3.4 | Prototipos de Interfaces de Usuario UI en Cdigo Angular 21 | Validar diseño visual, flujos de navegación, pantallas de mostrador, taller. | Gerencia, personal de mostrador, operarios de taller | Demostracin interactiva de componentes en Angular 21, visita en planta | Estibb Anhuaman (Frontend) | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2026-09-12 | Semanal
3.5 | Matriz de Trazabilidad de Requerimientos | Asegurar cobertura total de requerimientos funcionales en código, pruebas. | Product Owner (Marcell Vásquez) | Documento formal en repositorio GitHub | Estibb Anhuaman (Frontend) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-09-19 | Quincenal
4.1 | Módulo Transaccional Base (Catálogo, Órdenes, Clientes) | Demostrar funcionalidad del talonario virtual, registro de órdenes, clientes. | Product Owner (Marcell Vásquez), personal de mostrador | Demostración presencial en planta (Sprint Review) | Gerardo Plasencia (Líder) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-09-19 | Quincenal
4.2 | Módulo de Cobros, Caja, Business Intelligence | Demostrar registro de cobros multicanal, arqueo dual, tableros gerenciales. | Gerencia General, personal de administración | Demostración funcional en ambiente de pruebas | Diego Rodríguez (Backend/IA) | Diego Rodríguez (Backend/IA) | 2026-10-03 | Quincenal
4.3 | Módulo Predictivo de Demanda, Candado Digital de Entrega | Demostrar modelo de IA de demanda de insumos, candado digital de cobro. | Gerencia General, jefatura de taller | Demostración técnica en planta | Diego Rodríguez (Backend/IA) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-10-24 | Quincenal
5.1 | Reporte de Pruebas Unitarias, Integración, UAT | Sustentar resultados de pruebas funcionales, conformidad de usuarios. | Product Owner, subgerencia operativa | Informe técnico formal, sesión presencial en planta | Estibb Anhuaman (Frontend) | Diego Rodríguez (Backend/IA) | 2026-10-31 | Semanal
5.2 | Informe de Aseguramiento de Calidad (SQA) | Verificar cumplimiento de estándares de código, seguridad, cobertura. | Equipo de desarrollo, asesor técnico | Reporte automatizado en repositorio GitHub | Gerardo Plasencia (Líder) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-10-31 | Por sprint
5.3 | Evaluación de Aceptación Operativa en Planta | Medir conformidad, facilidad de uso en puestos operativos de trabajo. | Gerencia General, operarios de taller | Cuestionarios en sitio, acta de conformidad | Estibb Anhuaman (Frontend) | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2026-11-04 | Al cierre de fase
6.1 | Software Desplegado en Producción, Acta de Entrega | Formalizar la puesta en marcha oficial del sistema en las 6 terminales. | Angel Rodríguez, Marcell Vásquez (Gerencia General) | Acta formal suscrita en reunión presencial | Gerardo Plasencia (Líder) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-11-06 | Hito de entrega
6.2 | Manual de Usuario, Guía Técnica, Registro de Capacitación | Capacitar al personal operativo en el uso del sistema web. | Personal de mostrador, operarios de taller | Talleres presenciales con material impreso, digital | Estibb Anhuaman (Frontend) | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2026-11-07 | Por sesión
7.1 | Portafolio de Prácticas de Campo I | Acreditar visitas técnicas iniciales, levantamiento de línea base. | Gerencia General, dirección académica | Portafolio digital debidamente suscrito | Gerardo Plasencia (Líder) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-09-11 | Al cierre de fase
7.2 | Portafolio de Prácticas de Campo II | Evidenciar sesiones de diseño, desarrollo, pruebas en planta. | Gerencia General, dirección académica | Portafolio digital debidamente suscrito | Estibb Anhuaman (Frontend) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-10-23 | Al cierre de fase
7.3 | Informe de Responsabilidad Social Universitaria | Sustentar la contribución social de digitalización para la MYPE. | Gerencia de la empresa, coordinación de RSU | Informe formal por correo institucional | Diego Rodríguez (Backend/IA) | Diego Rodríguez (Backend/IA) | 2026-11-06 | Al cierre de fase
7.4 | Informe de Medición Pretest (Línea Base) | Documentar tiempos, mermas, errores del proceso manual inicial. | Gerencia General, equipo del proyecto | Informe técnico con datos analíticos | Gerardo Plasencia (Líder) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-08-28 | Al inicio del proyecto
7.5 | Dataset de Medición Postest (Muestra Censal n=125) | Registrar métricas con el sistema operando en tiempo real. | Equipo del proyecto, Gerencia General | Archivo digital Excel 2021 LTSC en repositorio | Diego Rodríguez (Backend/IA) | Diego Rodríguez (Backend/IA) | 2026-11-27 | Semanal
7.6 | Informe de Aceptación Empresarial de Resultados | Acreditar ante la gerencia el impacto operativo, económico alcanzado. | Angel Rodríguez, Marcell Vásquez (Gerencia General) | Presentación ejecutiva en planta, informe formal | Gerardo Plasencia (Líder) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-11-27 | Al cierre de fase
8.1 | Informe de Inferencia Estadística | Contrastar hipótesis mediante pruebas Wilcoxon, t-Student. | Equipo del proyecto, asesoría de investigación | Informe estadístico con tablas analíticas | Diego Rodríguez (Backend/IA) | Diego Rodríguez (Backend/IA) | 2026-12-04 | Al cierre de fase
8.2 | Artículo Científico (Paper IEEE) | Difundir la investigación aplicada, resultados de ingeniería. | Comunidad académica, Gerencia de la empresa | Documento formal en formato de congreso IEEE | Gerardo Plasencia (Líder) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-12-11 | Hito final
8.3 | Memoria Técnica del Proyecto | Consolidar especificaciones de arquitectura, base de datos, código fuente. | Gerencia General, archivo institucional | Documento técnico digital consolidado | Diego Rodríguez (Backend/IA) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-12-11 | Hito final
8.4 | Portafolio Final Consolidado | Archivar todas las evidencias técnicas, administrativas del proyecto. | Gerencia General, archivo académico | Repositorio centralizado en la nube | Estibb Anhuaman (Frontend) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-12-11 | Hito final
8.5 | Acta de Cierre del Proyecto | Formalizar la conclusión satisfactoria, transferencia definitiva del sistema. | Angel Rodríguez, Marcell Vásquez (Gerencia General) | Acta formal suscrita en reunión presencial | Gerardo Plasencia (Líder) | Gerardo Plasencia (Líder) | 2026-12-11 | Hito final