## Hoja1
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 1.0 — GESTIÓN DEL PROYECTO (LÍNEA BASE Y DIRECCIÓN)
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
1.1.1 | Elaborar el Acta de Constitución | Gerardo Plasencia (Líder) | 4 | 15 |  | Alquiler Laptop desarrollo (i7/16GB) | 1 | 5 | 4 |  | Energía eléctrica estación de trabajo | 1 | 10
[11 empty] | Internet alta velocidad prorrateado | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.1.2 | Validar el Acta con Gerencia | Gerardo Plasencia (Líder) | 4 | 15 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 3 |  | Impresión de actas y energía | 1 | 10
[6 empty] | Movilidad traslado a taller imprenta | 1 | 15 | 1
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.2.1 | Formular el Business Case | Gerardo Plasencia (Líder) | 4 | 15 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 4 |  | Energía eléctrica de trabajo | 1 | 10
[11 empty] | Servicio de conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.2.2 | Evaluar la viabilidad económica | Gerardo Plasencia (Líder) | 4 | 15 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 3 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 25
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.3.1 | Elaborar la EDT | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.3.2 | Construir el cronograma | Diego Rodríguez (Backend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.3.3 | Definir el presupuesto | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.3.4 | Definir el plan de recursos | Gerardo Plasencia (Líder) | 1.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 6
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.4.1 | Planificar la gestión del proyecto | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.4.2 | Gestionar los riesgos | Diego Rodríguez (Backend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.4.3 | Planificar las comunicaciones | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.4.4 | Asignar responsabilidades RACI | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.4.5 | Definir el plan de calidad | Diego Rodríguez (Backend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.4.6 | Definir el plan de seguridad | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
1.4.7 | Planificar el involucramiento de interesados | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 2.0 — ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
2.1.1 | Especificar los requerimientos (SRS IEEE 830) | Gerardo Plasencia (Líder) | 4 | 18 |  | Alquiler Laptops desarrollo | 2 | 5 | 3 |  | Energía eléctrica estaciones de trabajo | 1 | 14
|  | Estibb Anhuaman (Frontend) | 4 | 16 | [6 empty] | Servicio de internet y entrevistas | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
2.2.1 | Elaborar la estructura de análisis | Diego Rodríguez (Backend) | 4 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 4 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 16
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
2.3.1 | Elaborar la matriz de consistencia | Gerardo Plasencia (Líder) | 4 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 4 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 16
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 3.0 — DISEÑO DE LA SOLUCIÓN Y ARQUITECTURA
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
3.1.1 | Diseñar la arquitectura del sistema VPS | Gerardo Plasencia (Líder) | 6 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 6 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 24
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
3.2.1 | Elaborar modelado ágil e historias de usuario | Estibb Anhuaman (Frontend) | 4 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 4 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 16
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
3.3.1 | Diseñar la base de datos relacional PostgreSQL | Diego Rodríguez (Backend) | 5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 5 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 20
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
3.4.1 | Diseñar prototipos UI en código Angular 21 | Estibb Anhuaman (Frontend) | 5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 5 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 20
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
3.5.1 | Elaborar la matriz de trazabilidad | Gerardo Plasencia (Líder) | 4.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 4 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 18
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 4.0 — CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO (CORE TRANSACCIONAL, BI E IA)
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
4.1.1 | Construir módulo transaccional base y catálogo | Gerardo Plasencia (Full Stack) | 6 | 18 |  | Alquiler Laptops desarrollo | 2 | 5 | 5 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 28
|  | Estibb Anhuaman (Frontend) | 4 | 16
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
4.1.2 | Priorizar el Product Backlog | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
4.1.3 | Definir el Definition of Done (DoD) | Diego Rodríguez (Backend) | 2 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 8
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
4.2.1 | Construir módulo de cobros, caja y BI | Gerardo Plasencia (Full Stack) | 8 | 18 |  | Alquiler Laptops desarrollo | 2 | 5 | 6 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 32
|  | Diego Rodríguez (Backend) | 4 | 16
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
4.2.2 | Registrar los cambios y refinamientos | Gerardo Plasencia (Líder) | 1.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 6
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
4.2.3 | Registrar los incidentes técnicos | Diego Rodríguez (Backend) | 1.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 6
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
4.3.1 | Validar módulo predictivo de demanda (IA) | Diego Rodríguez (IA) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
4.3.2 | Consolidar el sistema web integral | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 5.0 — ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QA, PRUEBAS Y SQA)
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
5.1.1 | Ejecutar pruebas unitarias automatizadas | Diego Rodríguez (Backend) | 4 | 15 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 3 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 15
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
5.1.2 | Ejecutar pruebas de integración API | Gerardo Plasencia (Full Stack) | 4 | 15 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 3 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 15
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
5.1.3 | Ejecutar pruebas de sistema y flujo E2E | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
5.1.4 | Ejecutar pruebas de aceptación con usuario | Gerardo Plasencia (Líder) | 2 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e impresiones | 1 | 8
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
5.1.5 | Verificar cobertura de requisitos ISO 25010 | Diego Rodríguez (QA) | 2 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 8
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
5.1.6 | Registrar y mitigar defectos encontrados | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 8
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
5.2.1 | Ejecutar la revisión formal SQA | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
5.2.2 | Controlar versiones y Pipeline CI/CD | Gerardo Plasencia (DevOps) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop y entorno VPS | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y hosting | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
5.3.1 | Aplicar encuesta de satisfacción al cliente | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Formularios impresos y energía | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 6.0 — DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN Y CIERRE OPERATIVO EN PLANTA
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
6.1.1 | Desplegar en producción VPS particular propio | Gerardo Plasencia (DevOps) | 8 | 18 |  | Alquiler Laptops desarrollo y Servidor VPS | 2 | 5 | 4.5 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 27
|  | Diego Rodríguez (Backend) | 4 | 16
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
6.1.2 | Entregar el software en planta y validar PCs | Gerardo Plasencia (Líder) | 4 | 15 |  | Alquiler Laptop y traslados a planta | 1 | 25 | 1 |  | Energía y actas impresas | 1 | 15
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
6.2.1 | Elaborar el manual de usuario ilustrado | Estibb Anhuaman (Frontend) | 8 | 15 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 7 |  | Energía eléctrica e impresiones | 1 | 25
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
6.2.2 | Elaborar guía técnica de despliegue | Diego Rodríguez (Backend) | 2 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e internet | 1 | 8
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
6.2.3 | Capacitar al personal operativo de imprenta | Gerardo Plasencia (Líder) | 2 | 15 |  | Alquiler Laptop y proyector taller | 1 | 20 | 1 |  | Material de capacitación impreso | 1 | 10
|  | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2 | 15
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 7.0 — PRÁCTICAS DE CAMPO, RSU Y EVALUACIÓN CIENTÍFICA
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
7.1.1 | Recolectar los datos iniciales en taller | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
7.1.2 | Redactar el Capítulo I: Introducción | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
7.1.3 | Redactar el Capítulo II: Marco Metodológico | Diego Rodríguez (Backend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
7.2.1 | Redactar el Capítulo V: Desarrollo de Solución | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
7.2.2 | Redactar el Capítulo VII: Resultados y Discusión | Diego Rodríguez (Backend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
7.2.3 | Consolidar el informe de campo de taller | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
7.3.1 | Ejecutar actividad de responsabilidad social RSU | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Materiales didácticos y energía | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
7.4.1 | Medir la línea base pretest en la imprenta | Diego Rodríguez (Data) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía e instrumentos | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
7.5.1 | Recolectar muestra postest censal (n=125 órdenes) | Gerardo Plasencia (Líder) | 3 | 16 |  | Alquiler Laptops desarrollo | 2 | 5 | 1 |  | Energía e impresiones de control | 1 | 10
|  | Estibb Anhuaman (Frontend) | 1 | 12
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
7.6.1 | Elaborar el informe de resultados estadísticos | Diego Rodríguez (Backend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía e internet | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PAQUETE DE TRABAJO / ENTREGABLE |  | EDT 8.0 — CIERRE METODOLÓGICO Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
ACTIVIDAD |  | COSTOS
CODIGO | DESCRIPCION | RECURSOS HUMANOS |  |  |  | MAQUINARIA/EQUIPOS/INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | CONSUMIBLES/SERVICIOS
|  | Nombre del Recurso | Numero de Horas | Costo x Hora | Costo Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo x día | Nro. De días | Total | Nombre del Recurso | Cantidad | Costo Unitario | IMPORTE
8.1.1 | Contrastar las hipótesis estadísticas (t-Student/Wilcoxon) | Diego Rodríguez (Data/IA) | 3 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Software estadístico y energía | 1 | 12
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
8.2.1 | Redactar el artículo científico Paper IEEE | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y conectividad | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
8.3.1 | Consolidar la memoria técnica del software | Estibb Anhuaman (Frontend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica e impresiones | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
8.4.1 | Consolidar el portafolio final de entregables | Diego Rodríguez (Backend) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop desarrollo | 1 | 5 | 2 |  | Energía eléctrica y encuadernación | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
8.5.1 | Sustentar el cierre del proyecto ante jurado | Gerardo Plasencia (Líder) | 2.5 | 16 |  | Alquiler Laptop y proyector | 1 | 5 | 2 |  | Energía y material de sustentación | 1 | 10
SUB TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD
SUB TOTAL PAQUETE
TOTAL PAQUETE
PRESUPUESTO TOTAL VALORIZADO DEL PROYECTO (100% EDT)

## Resumen_Consolidado
RESUMEN CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO POR PAQUETE DE TRABAJO (EDT)
Proyecto: Sistema Web Transaccional e Inteligencia de Negocios — Impresos Trujillo E.I.R.L.
Código EDT | Paquete de Trabajo / Entregable Clave | Recursos Humanos (RRHH) | Equipos / Laptops / VPS | Consumibles / Conectividad | Presupuesto Total
EDT 1.0 | Gestión del Proyecto (Acta, Business Case, EDT, Cronograma, Presupuesto, Matrices) | 664 | 195 | 181
EDT 2.0 | Análisis y Requerimientos (SRS IEEE 830, Estructura de Análisis, Matriz Consistencia) | 264 | 70 | 56
EDT 3.0 | Diseño de la Solución (Arquitectura VPS, Historias de Usuario, BD PostgreSQL, UI Angular) | 392 | 120 | 98
EDT 4.0 | Construcción del Producto (Catálogo, Bobinas UV DTF, Ventas Rápidas, Arqueo Caja, CI/CD) | 548 | 180 | 132
EDT 5.0 | Aseguramiento de Calidad (Pruebas Unitarias, Integración, SQA, ISO 25010, UAT) | 360 | 120 | 90
EDT 6.0 | Despliegue y Cierre Operativo (Despliegue VPS, Entrega en Planta, Manuales, Capacitación) | 460 | 145 | 95
EDT 7.0 | Prácticas de Campo y RSU (Línea Base Pretest, Muestra Censal Postest n=125, Informe) | 408 | 105 | 107
EDT 8.0 | Cierre Científico (Inferencia t-Student/Wilcoxon, Paper IEEE, Memoria Técnica, Sustentación) | 208 | 45 | 57
TOTAL | PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO (16 SEMANAS)