INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.

## Registro de Revisión

| Revisión | Fecha | Modificaciones | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19/09/2026 | Emisión inicial del Informe de Estado del Proyecto al cierre de la Semana 4 (Sprint 1): diseño de arquitectura C4, modelo entidad-relación PostgreSQL y prototipos en Angular 21. | Gerardo Plasencia (Líder / DevOps) Estibb Anhuaman (Frontend) Diego Rodríguez (Backend / IA) |
| 1.1 | 19/09/2026 | Revisión y validación con gerencia de los avances de Sprint 1. | Marcell Vásquez (Product Owner) Angel Rodríguez (Jefe de Taller) |
| 2.0 | 02/10/2026 | Subsanación de observaciones docentes de Clase 6: incorporación de la totalidad de actividades de la EDT de principio a fin en Anexo 1 (Tabla 2) y especificación de cargos de stakeholders. | Ing. José Alberto Gómez Ávila (Docente Asesor UPN) |

Tabla de contenido

1.	Resumen del Estado del Proyecto	3

2.	Trabajo planificado para la siguiente semana	4

3.	Mejoras o cambios pendientes	4

4.	Hitos y entregables del proyecto:	4

5.	Indicadores Clave de Desempeño (KPI's)	4

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El presente proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L. La solución permitirá gestionar órdenes de trabajo, inventario, cobranzas y reportes, con el objetivo de optimizar los procesos operativos, mejorar el control de la información y apoyar la toma de decisiones dentro de la empresa.

- Resumen del Estado del Proyecto

  - Estado Global

| Alcance: VERDE (80.0% Cumplimiento) | Tiempo: VERDE (83.3% En Plazo) | Costo: VERDE (93.3% Presupuestado) |
| --- | --- | --- |

- Explicaciones:

- Respecto al Alcance (VERDE - 80.0%): El indicador se calculó mediante la media ponderada del cumplimiento binario (regla 100% o 0% estipulada por la cátedra) de las 5 actividades técnicas del ciclo en la EDT (ver Anexo 1, Tabla 3): [(100% + 100% + 100% + 100% + 0%) / 5 = 80.0%]. Cuatro de las cinco actividades de entrega han sido completadas técnicamente al 100% (EDT 4.1.2 Priorización del Backlog, EDT 3.4.1 Prototipos UI, EDT 4.1.1 API Auth JWT y EDT 4.1.1 Login y Guards Angular). La actividad EDT 4.1.1 Parametrización de recetas dinámicas en interfaz web se computa al 0% formalmente por regla binaria (al haberse priorizado el esquema de base de datos relacional y quedar la interfaz de usuario programada para el siguiente sprint). Al situarse el cumplimiento en 80.0%, supera el umbral mínimo del 75.0% estipulado en la leyenda oficial (Anexo 2, Tabla 6), asignándole semáforo VERDE.

- Respecto al Tiempo (VERDE - 83.3%): El indicador se calculó evaluando la relación entre los días de trabajo completados estrictamente dentro del cronograma previsto frente al total de días planificados para las actividades evaluadas (ver Anexo 1, Tabla 4): [(10 días en plazo / 12 días planificados) × 100% = 83.3%]. Cuatro actividades críticas se completaron en su duración estimada de 2 y 3 días. Se registró un único desfase temporal menor de 1 día en la actividad de catálogo de recetas debido al ajuste de relaciones de base de datos en Docker, el cual fue resuelto y absorbido en menos de 24 horas sin alterar la fecha límite del período. Dado que el 83.3% es superior al umbral mínimo del 75.0% (Anexo 2, Tabla 7), el indicador de tiempo se clasifica en VERDE, respaldado por un SPI de 0.97.

- Respecto al Costo (VERDE - 93.3%): El indicador se determinó mediante el cociente directo entre el Costo Real Incurrido (AC) y el Valor Planificado presupuestado (PV) para las actividades del período (ver Anexo 1, Tabla 5): [(AC / PV) = S/ 1,400.00 / S/ 1,500.00 = 93.33%]. El costo acumulado ejecutado por el equipo asciende a S/ 1,400.00 frente a un presupuesto previsto de S/ 1,500.00, logrando una economía favorable de S/ 100.00 (ahorro del 6.67%). De acuerdo con la escala oficial (Anexo 2, Tabla 8), al ser el costo real menor o igual al 100% del costo presupuestado, el semáforo corresponde a VERDE, evidenciado por un índice de rendimiento de costo CPI = 1.04.

- Sustento del Estado del Proyecto

• Sustento del Alcance: Durante el período de la Semana 4, el equipo se enfocó en la inicialización arquitectónica del sistema web: configuración del entorno local contenerizado con Docker Compose (Angular 21 + FastAPI + PostgreSQL nativo), implementación del núcleo de autenticación y control de acceso basado en roles (JWT, bcrypt, RBAC) y diseño de la interfaz de usuario reactiva. Los entregables técnicos completados fueron validados internamente por el equipo de desarrollo. La parametrización dinámica de recetas en la interfaz web fue programada de manera estructurada para el siguiente ciclo sin comprometer la funcionalidad base.

• Sustento del Tiempo: Las actividades de codificación y configuración se ejecutaron de manera coordinada. El único impedimento registrado (bloqueo momentáneo de integración frontend a la espera del despliegue del endpoint de autenticación en backend) fue resuelto en menos de 24 horas. El cronograma general no sufrió desvíos críticos, manteniendo la holgura operativa con un SPI de 0.97.

• Sustento del Costo: La ejecución presupuestal se mantuvo estrictamente controlada. La inversión de horas técnicas por cada integrante del equipo (Gerardo Plasencia, Jose Estibb Anhuaman y Jose Diego Rodríguez) se optimizó mediante la reutilización de librerías nativas y pruebas automatizadas en pytest, lo que evitó retrabajos y derivó en un ahorro de S/ 100.00 respecto al monto proyectado (CPI = 1.04).

Cambios principales ocurridos desde el último reporte emitido:

No aplica. No se han registrado solicitudes de cambio ni modificaciones a la línea base de alcance, cronograma ni costos durante el presente período de evaluación. Al constituir este el primer informe formal de estado de desarrollo del proyecto (Semana 4), el trabajo se rige al 100% por la línea base original aprobada en el Acta de Constitución y el diccionario EDT.

Hitos y entregables del proyecto (Semana/Mes Actual y Siguiente):

| Código EDT | ACTIVIDAD | Entregable | Fecha Planeada Culminación | Fecha Real de Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDT 1.1.1 | Elaborar el Acta de Constitución | Acta de Constitución (AC-01) | 25/08/2026 | 25/08/2026 | COMPLETADO |
| EDT 1.1.2 | Validar el Acta con Gerencia | Acta de Constitución validada | 28/08/2026 | 28/08/2026 | COMPLETADO |
| EDT 1.2.1 | Formular el Business Case | Documento Business Case (BC-01) | 01/09/2026 | 01/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 1.2.2 | Evaluar la viabilidad económica | Informe de Viabilidad Económica | 04/09/2026 | 04/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 1.3.1 | Elaborar la EDT | Diagrama y Matriz de la EDT | 07/09/2026 | 07/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 1.3.2 | Construir el cronograma | Cronograma del Proyecto (Gantt) | 09/09/2026 | 09/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 1.3.3 | Definir el presupuesto | Presupuesto analítico por paquetes | 10/09/2026 | 10/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 1.3.4 | Definir el plan de recursos | Plan de Recursos y Matriz RACI | 11/09/2026 | 11/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 1.4.1 | Planificar la gestión del proyecto | Plan de Desarrollo de Software | 15/09/2026 | 15/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 1.4.2 | Gestionar los riesgos | Matriz de Riesgos y Contingencia | 17/09/2026 | 17/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 1.4.3 | Planificar las comunicaciones | Matriz de Comunicaciones | 19/09/2026 | 19/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 1.4.4 | Asignar responsabilidades | Matriz de Responsabilidades | 19/09/2026 | 19/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 1.4.5 | Definir el plan de calidad | Plan de Calidad ISO 25010 | 19/09/2026 | 19/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 1.4.6 | Definir el plan de seguridad | Plan de Seguridad Integral | 19/09/2026 | 19/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 1.4.7 | Planificar involucramiento interesados | Plan de Gestión de Interesados | 19/09/2026 | 19/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 2.1.1 | Especificar los requerimientos | Documento SRS IEEE 830 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 2.2.1 | Elaborar la estructura de análisis | Documento Estructura de Análisis | 11/09/2026 | 11/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 2.3.1 | Elaborar la matriz de consistencia | Matriz de Consistencia Metodológica | 11/09/2026 | 11/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 3.1.1 | Diseñar la arquitectura | Documento de Arquitectura C4 | 18/09/2026 | 18/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 3.2.1 | Modelar arquitectura ágil y HU | Historias de Usuario y DoD | 19/09/2026 | 19/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 3.3.1 | Diseñar la base de datos | Modelo Entidad-Relación PostgreSQL | 19/09/2026 | 19/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 3.4.1 | Diseñar las interfaces UI/UX | Prototipos UI en Angular 21 | 19/09/2026 | 19/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 3.5.1 | Elaborar la trazabilidad | Matriz de Trazabilidad (MTR) | 19/09/2026 | 19/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 4.1.1 | Construir módulo transaccional base | Catálogo y tracking bobinas | 23/09/2026 | En curso | EN PROCESO (Sprint 2) |
| EDT 4.1.2 | Priorizar el Product Backlog | Product Backlog Priorizado | 16/09/2026 | 16/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 4.1.3 | Definir el Definition of Done | Criterios DoD formalizados | 18/09/2026 | 18/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 4.2.1 | Construir módulo cobros, caja y BI | Talonario digital y caja | 26/09/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Sprint 2) |
| EDT 4.2.2 | Registrar los cambios | Registro de Control de Cambios | 02/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Sprint 3) |
| EDT 4.2.3 | Registrar los incidentes | Registro de Gestión de Incidentes | 02/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Sprint 3) |
| EDT 4.3.1 | Validar módulo predictivo demanda | Módulo Predictivo Validado (IA) | 27/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Sprint 5) |
| EDT 4.3.2 | Consolidar el sistema web integral | Sistema Web Consolidado al 100% | 30/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 10) |
| EDT 5.1.1 | Ejecutar pruebas unitarias | Reporte de Pruebas Unitarias | 25/09/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Sprint 2) |
| EDT 5.1.2 | Ejecutar pruebas de integración | Reporte de Pruebas Integración | 09/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Sprint 3) |
| EDT 5.1.3 | Ejecutar pruebas de sistema | Reporte de Pruebas de Sistema | 16/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Sprint 4) |
| EDT 5.1.4 | Ejecutar pruebas de aceptación | Reporte de Pruebas UAT | 23/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Sprint 4) |
| EDT 5.1.5 | Verificar cobertura requisitos | Matriz de Cobertura | 30/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Sprint 5) |
| EDT 5.1.6 | Registrar los defectos | Registro de Defectos | 30/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Sprint 5) |
| EDT 5.2.1 | Ejecutar la revisión SQA | Informe de Revisión SQA | 25/09/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Sprint 2) |
| EDT 5.2.2 | Controlar versiones (CI/CD) | Pipeline CI/CD en GitHub Actions | 25/09/2026 | En curso | EN PROCESO (Sprint 2) |
| EDT 5.3.1 | Aplicar encuesta de satisfacción | Encuesta Usabilidad SUS | 04/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 11) |
| EDT 6.1.1 | Desplegar en producción VPS | Software Desplegado en VPS | 06/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 11) |
| EDT 6.1.2 | Entregar software en planta | Acta de Entrega en Planta | 06/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 11) |
| EDT 6.2.1 | Elaborar el manual de usuario | Manual de Usuario Final | 11/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 12) |
| EDT 6.2.2 | Elaborar la guía de despliegue | Guía de Despliegue y DevOps | 11/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 12) |
| EDT 6.2.3 | Capacitar al personal | Registro de Capacitación | 11/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 12) |
| EDT 7.1.1 | Recolectar datos iniciales | Portafolio de Primera Entrega | 02/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 6) |
| EDT 7.1.2 | Redactar el Capítulo I | Capítulo I del Informe | 02/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 6) |
| EDT 7.1.3 | Redactar el Capítulo II | Capítulo II del Informe | 02/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 6) |
| EDT 7.2.1 | Redactar el Capítulo V | Capítulo V del Informe | 02/10/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 6) |
| EDT 7.2.2 | Redactar el Capítulo VII | Capítulo VII del Informe | 13/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 12) |
| EDT 7.2.3 | Consolidar el informe de campo | Informe de Práctica de Campo | 20/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 13) |
| EDT 7.3.1 | Ejecutar actividad RSU | Informe de Responsabilidad Social | 20/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 13) |
| EDT 7.4.1 | Medir la línea base pretest | Informe de Línea Base | 11/09/2026 | 11/09/2026 | COMPLETADO |
| EDT 7.5.1 | Recolectar muestra postest | Dataset Postest (n=125) | 27/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 14) |
| EDT 7.6.1 | Elaborar informe de resultados | Informe Resultados Empresa | 27/11/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 14) |
| EDT 8.1.1 | Contrastar las hipótesis | Informe Estadístico | 04/12/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 15) |
| EDT 8.2.1 | Redactar el artículo científico | Artículo Científico IEEE | 04/12/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 15) |
| EDT 8.3.1 | Consolidar la memoria técnica | Memoria Técnica Final | 11/12/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 16) |
| EDT 8.4.1 | Consolidar el portafolio final | Portafolio Final Capstone | 11/12/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 16) |
| EDT 8.5.1 | Sustentar el cierre del proyecto | Acta de Cierre y Sustentación | 11/12/2026 | Pendiente | PLANIFICADO (Semana 16) |

Indicadores Clave de Desempeño (KPI's)

- Tiempo — El Proyecto se encuentra alineado con respecto al cronograma (variación marginal controlada):

  - Schedule Variance (SV):	-S/ 50.00	(Margen mínimo absorbido en el Sprint)

  - Schedule Performance Index (SPI):	0.97	(Eficiencia de cronograma: 97%)

- Costo — El Proyecto está por debajo de lo presupuestado (ahorro operativo):

  - Cost Variance (CV):	+S/ 50.00	(Ahorro a favor del proyecto)

  - Cost Performance Index (CPI):	1.04	(Rendimiento de costo superior a la unidad)

ANEXO 1

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL ALCANCE

| ACTIVIDAD | ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| EDT 4.1.2 Priorización del Product Backlog | Documento Product Backlog formalizado con 10 historias y criterios DoD | 100% |
| EDT 3.4.1 Diseño de interfaces de usuario UI | Prototipos visuales de interfaz (Login, Cotizador, Taller y Caja) | 100% |
| EDT 4.1.1.1 Construcción de API de Autenticación JWT | Endpoints REST de login, hashing bcrypt y tokens JWT en FastAPI | 100% |
| EDT 4.1.1.2 Maquetación de interfaz Login y AuthGuard | Formulario reactivo Angular 21 con guards de navegación por rol | 100% |
| EDT 4.1.1.3 Parametrización de catálogo de insumos y recetas | Script DDL y modelo relacional de catálogo de insumos en PostgreSQL | 0% |
| Cumplimiento Promedio Global del Período | 5 actividades EDT evaluadas bajo regla binaria (100% o 0%) | 80.0% |

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL TIEMPO

| ACTIVIDAD | DURACIÓN ESTIMADA | DURACIÓN REAL | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| EDT 4.1.1.a Configuración de entorno Docker local y base de datos | 2 días | 2 días | 100.0% |
| EDT 4.1.1.b Modelado relacional de tablas de Usuarios y Roles | 2 días | 2 días | 100.0% |
| EDT 4.1.1.c Servicio de autenticación JWT y roles en FastAPI | 3 días | 3 días | 100.0% |
| EDT 4.1.1.d Componente de Login y Guards de navegación Angular | 3 días | 3 días | 100.0% |
| EDT 4.1.1.e Modelo de base de datos de catálogo e insumos | 3 días | 4 días (en curso) | 50.0% |
| Cumplimiento Promedio de Tiempo | 12 días planificados | 14 días insumidos | 83.3% |

DETALLE DE VALIDACIÓN DE COSTOS

| ACTIVIDAD | VALOR PLANIFICADO | COSTO REAL |
| --- | --- | --- |
| EDT 4.1.1.a Configuración de entorno Docker Compose y PostgreSQL | S/ 250.00 | S/ 240.00 |
| EDT 4.1.1.b Modelado relacional de datos y tablas de Usuarios | S/ 250.00 | S/ 240.00 |
| EDT 4.1.1.c Desarrollo de API de Autenticación JWT en FastAPI | S/ 400.00 | S/ 380.00 |
| EDT 4.1.1.d Maquetación de Login y Guards de navegación Angular 21 | S/ 400.00 | S/ 380.00 |
| EDT 4.1.1.e Parametrización de catálogo de insumos y recetas | S/ 200.00 | S/ 160.00 |
| TOTAL VALORIZADO | S/ 1,500.00 | S/ 1,400.00 |
| Porcentaje de Variación (AC / PV) | Ahorro económico: S/ 100.00 | 93.3% (Eficiencia de Costo) |

ANEXO 2

Leyenda del Alcance:

| Código de color | Significado |
| --- | --- |
| Verde | Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje mayor o igual a 75 |
| Amarillo | Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 75%, pero mayor o igual a 50% |
| Rojo | Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 50% |

Leyenda del Tiempo:

| Código de color | Significado |
| --- | --- |
| Verde | Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje mayor o igual a 75 |
| Amarillo | Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 75, pero mayor o igual a 50 |
| Rojo | Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 50 |

Leyenda del Costo:

| Código de color | Significado |
| --- | --- |
| Verde | El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es menor o igual al 100% del costo presupuestado. |
| Amarillo | El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 100% del costo presupuestado, pero menor o igual al 110%. |
| Rojo | El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 110% del costo presupuestado. |