## DIARIO
PROYECTO: | Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.
PERIODO: | Semana 5 (Sprint 2: 21/09/2026 al 26/09/2026) ¦ Entorno: Desarrollo Local Docker + Pipeline CI/CD a VPS
SPRINT / DÍA | HACER (To Do) | EN ESPERA (On Hold) | HACIENDO (In Progress) | TERMINADO (Done)
Sprint 2 — Día 1 (Lunes 21/09/2026) | • [T-15] Sprint Planning 2: Refinamiento de historias HU-02 (Catálogo e insumos), HU-03 (Cotizador y Venta rápida), HU-04 (Talonario y Anticipo 50%) y HU-07 (Auditoría de caja). (Equipo) • [T-16] Diseño y modelado relacional en SQLAlchemy de Piezas de Lote (piezas_lote_material) y Consumos de Taller (consumos_pieza) para tracking de bobinas UV DTF y planchas MDF. (Diego) • [T-17] Extensión de modelo OrdenPago con estados de pago (conforme, observado, anulado) y motivos de observación para auditoría de caja. (Diego) • [T-18] Diseño de componentes UI para Venta Rápida de mostrador y pestaña de control de rollos/planchas en Angular 21. (Estibb) | Sin impedimentos operativos al inicio del Sprint 2. | • [T-15] Sprint Planning 2: Desglose de historias en tareas técnicas y definición de criterios de aceptación para auditoría y bobinas. (Gerardo, Estibb, Diego) • [T-16] Modelado relacional en SQLAlchemy de piezas_lote_material y consumos_pieza. (Diego) | • [T-15] Sprint Planning 2 concluido: Sprint Backlog formalizado con prioridades de negocio y criterios DoD asignados. (Equipo)
Sprint 2 — Día 2 (Martes 22/09/2026) | • [T-18] Maquetación de interfaz para Control de Rollos y Planchas en Angular 21. (Estibb) • [T-19] Implementación de endpoints REST en FastAPI para gestión de piezas de lote (GET /api/inventario/piezas, POST /api/inventario/piezas). (Gerardo) • [T-20] Desarrollo de servicio de deducción de consumos con mermas y cálculo dinámico de recaudación y ganancia neta. (Gerardo) • [T-21] Endpoint REST de auditoría de pagos (POST /api/caja/pagos/{id}/observar) con reapertura automática de saldo y candado digital. (Gerardo) | Sin impedimentos activos. | • [T-16] Culminación de modelos SQLAlchemy y relaciones bidireccionales de piezas y consumos. (Diego) • [T-17] Modelo de estados y motivos de observación de pago en SQLAlchemy. (Diego) • [T-19] Endpoints REST de inventario avanzado de piezas de lote en FastAPI. (Gerardo) • [T-21] Lógica de auditoría de caja, deducción de cierre y candado digital en caja_service.py. (Gerardo) | • [T-16] Modelos SQLAlchemy de PiezaLoteMaterial y ConsumoPieza terminados. (Diego) • [T-17] Modelos de auditoría de pagos (EstadoPago, MotivoObservacionPago) terminados. (Diego) • [T-21] Servicio de observación de pagos con reactivación de candado digital operativo en backend. (Gerardo)
Sprint 2 — Día 3 (Miércoles 23/09/2026) | • [T-22] Endpoint REST para Venta Rápida de mostrador en 1 clic (POST /api/ordenes/caja-rapida). (Gerardo) • [T-23] Integración en Angular 21 de pestaña 'Control de Rollos y Planchas' con barra de saldo visual, costos y ganancia neta. (Gerardo) • [T-24] Integración en Angular 21 de modal de Venta Rápida y acción 'Observar Pago' en el módulo de Caja. (Gerardo) • [T-25] Preparación de migración Alembic en PostgreSQL Docker para las nuevas entidades. (Diego) | • [T-25] Diego en espera de la consolidación final de campos de esquema para generar la migración oficial. (Diego) | • [T-19] Endpoints de listado y registro de piezas de lote en FastAPI. (Gerardo) • [T-20] Lógica de cálculo de ganancia neta por rollo (total_recaudado - costo_adquisicion). (Gerardo) • [T-22] Endpoint de Venta Rápida express en FastAPI. (Gerardo) • [T-23] Componentes y modales de corte/consumo de rollos en frontend Angular 21. (Gerardo) • [T-24] Modales de auditoría de pago y venta rápida en módulo de Caja Angular 21. (Gerardo) | • [T-19] Endpoints de piezas de lote y consumos completamente funcionales. (Gerardo) • [T-20] Cálculo matemático de saldos, mermas y rentabilidad operativa por rollo verificado. (Gerardo) • [T-22] Endpoint /api/ordenes/caja-rapida completado con entrega y cobro inmediato. (Gerardo) • [T-23] Pestaña de Control de Rollos y Planchas operativa en interfaz Angular 21 con 0 errores de build. (Gerardo) • [T-24] Modales de Venta Rápida y Observación de pagos integrados en Caja Angular 21. (Gerardo)
Sprint 2 — Día 4 (Jueves 24/09/2026) | • [T-25] Generación y aplicación de migración Alembic oficial en PostgreSQL. (Diego) • [T-26] Suite de pruebas automatizadas en pytest para nuevos endpoints de inventario y caja. (Diego) • [T-27] Revisión y subsanación de textos y entregables de Semana 4 en Word. (Estibb) • [T-28] Planificación de arquitectura de despliegue automatizado (CI/CD) al VPS propio. (Gerardo) | Sin bloqueos técnicos. | • [T-25] Diego genera script de migración Alembic 70522830813f y prueba upgrade/downgrade. (Diego) • [T-26] Ejecución de pruebas backend en pytest (cobertura de observación de pagos y rollos). (Diego) • [T-27] Estibb revisa ortografía, títulos de historias de usuario y resumen en SEM04. (Estibb) | • [T-25] Migración Alembic 70522830813f completada, mergeada a main vía Pull Request #3. (Diego) • [T-26] Suite backend con 93 pruebas pasando satisfactoriamente en pytest (0 fallos). (Diego)
Sprint 2 — Día 5 (Viernes 25/09/2026) Cierre de Desarrollo, CI/CD y Pruebas Unitarias | • [T-29] Implementación de workflow de CI en GitHub Actions (.github/workflows/ci.yml) para lint, test y build. (Gerardo) • [T-30] Implementación de workflow de CD en GitHub Actions para despliegue automatizado por SSH a VPS particular. (Gerardo) • [T-31] Configuración de Nginx en contenedor frontend para proxy inverso de /api y cabeceras de seguridad. (Gerardo) • [T-32] Corrección del target test en angular.json para ejecución con Vitest / Node 22. (Gerardo) • [T-33] Elaboración de runbook de despliegue y plantillas Docker Compose de producción. (Gerardo) • [T-34] Subsanación de observaciones de Semana 4 en Informe de Estado y Scrum Diario. (Equipo) • [T-35] Implementación de suite de pruebas unitarias en Angular 21 con Vitest (servicios, guards, ordenes, caja, inventario). (Diego, Estibb) | Sin impedimentos activos tras resolución de target de test en Vitest. | • [T-29 / T-30] Configuración y validación del pipeline CI/CD en GitHub Actions y VPS. (Gerardo) • [T-31] Configuración de Nginx y variables de entorno .env.example. (Gerardo) • [T-32] Fix de target de pruebas unitarias en angular.json. (Gerardo) • [T-34] Actualización de Informe de Estado (fórmulas analíticas y códigos EDT) y Scrum Diario. (Gerardo) • [T-35] Creación y ejecución de 35 archivos spec en Angular 21 cubriendo todos los módulos frontend. (Diego, Estibb) | • [T-27] Correcciones de documentación de Estibb integradas a main (commit 303e419). (Estibb) • [T-29 / T-30] Pipeline CI/CD completo en GitHub Actions operativo (mergeado a main vía PR #4 y PR #5). (Gerardo) • [T-31] Nginx con reverse proxy /api y seguridad HTTP activo. (Gerardo) • [T-32] Target de test en angular.json corregido; npm test validado en CI. (Gerardo) • [T-33] Runbook de despliegue y plantillas VPS versionados en docs/despliegue/. (Gerardo) • [T-34] Informe de Estado de Semana 4 subsanado al 100% conforme a observaciones de clase 5. (Gerardo) • [T-35] Suite exhaustiva de pruebas unitarias frontend completada: 282 pruebas pasando al 100% en 35 suites (mergeado a main vía PR #10 y PR #11). (Diego, Estibb)
Sprint 2 — Día 6 (Sábado 26/09/2026) Sustentación T1 y Aceptación en Taller | • [T-36] Sustentación del portafolio y entregables de T1 en sesión de clase universitaria ante docente asesor. (Equipo) • [T-37] Reunión presencial en taller de Impresos Trujillo E.I.R.L. con Juan Carlos Plasencia y Marcell Vásquez. (Equipo) • [T-38] Demostración técnica del incremento de Sprint 2 (Caja con candado digital, bobinas UV DTF, ventas express, CI/CD en VPS). (Equipo) • [T-39] Formalización y suscripción del Acta de Aceptación de Entregables AAE-01. (Equipo) | Sin impedimentos; sustentación académica y reunión presencial en taller ejecutadas satisfactoriamente en sus horarios programados del sábado 26/09. | • [T-36] Exposición y sustentación del portafolio T1 en sesión de clase. (Equipo) • [T-37 / T-38] Demostración funcional en vivo en taller para la gerencia de la empresa. (Equipo) • [T-39] Suscripción del Acta de Aceptación de Entregables AAE-01 con firmas y sellos de gerencia. (Equipo) | • [T-36] Sustentación de portafolio T1 completada satisfactoriamente en clase universitaria ante docente asesor. (Equipo) • [T-37 / T-38] Reunión técnica en taller completada exitosamente con Juan Carlos Plasencia (Gerente General) y Marcell Vásquez (Product Owner); incremento aprobado al 100%. (Equipo) • [T-39] Acta de Aceptación de Entregables (AAE-01) suscrita formalmente por gerencia el sábado 26/09/2026. (Equipo) • Cierre formal del hito de Evaluación T1 / Sprint 2 con 100% de criterios DoD cumplidos y semáforo verde. (Equipo)
CONSOLIDADO SPRINT 2 (Métricas de Avance) | Total Planificadas: 16 tareas técnicas Historias cubiertas: HU-02, HU-03, HU-04, HU-07, HU-08 (100% operativas en código) Entorno: Docker Local + Pipeline CI/CD en GitHub Actions y VPS | Impedimentos: 1 resuelto (T-25 consolidación de esquema DB) Estado de impedimentos: 100% resuelto Despliegue: CI/CD automatizado a VPS particular propio activo | Tareas planificadas para Sprint 3 (Siguiente Ciclo): • Refinamiento de historias avanzadas: - Dashboard gerencial BI (HU-09) - Modelo predictivo de insumos IA (HU-10) • Deuda técnica de pruebas: 0% (282 tests frontend integrados en PR #10 y PR #11) | Completadas en desarrollo (HECHO / Done): 16 tareas (100% de avance técnico) • [T-15] Sprint Planning 2 y refinamiento técnico • [T-16] Modelo SQLAlchemy piezas y consumos • [T-17] Modelo SQLAlchemy auditoría de pagos • [T-19] Endpoints REST piezas de lote en FastAPI • [T-20] Lógica de consumos y ganancia neta • [T-21] Servicio auditoría de pagos y candado digital • [T-22] Endpoint Venta Rápida express • [T-23] UI Angular piezas de lote y consumos • [T-24] UI Angular venta rápida y auditoría • [T-25] Migración oficial Alembic (PR #3) • [T-26] Pruebas backend pytest (93 pasadas al 100%) • [T-27] Correcciones documentación SEM04 • [T-29 / T-30] Pipeline CI/CD en GitHub Actions y VPS (PR #4 y #5) • [T-31 / T-32] Nginx reverse proxy y fix target Vitest • [T-35] Pruebas unitarias Angular con Vitest (282 pasadas al 100% en PR #10 y PR #11) • [T-36] Generación del Acta de Aceptación de Entregables TOTAL PRUEBAS AUTOMATIZADAS DEL PROYECTO: 375 tests (93 backend + 282 frontend) pasando al 100%